โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.  โครงการ   ปกปักทรัพยากรในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
จ.ลพบุรี

กิจกรรม   ปกปักทรัพยากรพืชในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร จ.ลพบุรี

2. ผู้รับผิดชอบ

1. ผศ.ดร.ธนภูมิ ศิริงาม			หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้   080-795-1451

2. รศ.ดร.โองการ วนิชาชีวะ

3. ผศ.ศศิพร รัตนสุวรรณ์

4. ดร.ณัฐพงศ์ ส่งเนียม

5. นางหนึ่งฤทัย ขยัน

6. นางสาวชิดเชื้อ แก้วปัญญา

7. นายวัชรพงศ์ ศิริพงษ์

8. นายอเนชา ทวีสุข

3. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ

3.1 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3.2 ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านที่ 1 ด้านการเมือง 	 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านที่ 3 ด้านกฎหมาย	 ด้านที่ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม

ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข	 ด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ 9 ด้านสังคม		 ด้านที่ 10 ด้านพลังงาน

ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์   1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

4. กลุ่มโครงการ

โครงการพัฒนา  				 โครงการวิจัย

โครงการอบรม/บริการวิชาการ 		 กิจกรรมสัมพันธ์

5. เหตุผลความจำเป็น (ที่มา/ ปัญหาของท้องถิ่น/โรงเรียน)

วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ เป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ดินประมาณ 300 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นรูปเกือกม้าล้อมรอบแนวเชิงเขาพลวง ตั้งแต่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปจรดสิ้นสุดที่แนวตะวันตก ส่วนทางด้านทิศใต้เป็นภูเขาชื่อว่า “เขาพลวง” โดยพื้นที่ขอบด้านในเขาพลวงเป็นป่าอนุรักษ์ ในขณะที่ส่วนขอบพื้นที่ด้านนอกเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ ผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย ข้าวนาปี ข้าวโพด ส่วนการทำ ปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่ สุกร โคเนื้อ และโคนม

จากสภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ พบว่า พื้นที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรกรรม และศูนย์ประสานงานของชุมชน อย่างไรก็ตามพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีการรายงานเกี่ยวกับข้อมูลความหลากหลายของพรรณไม้ที่อยู่บริเวณเขาพลวงยังมีไม่มากนัก ดังนั้นการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของพรรณไม้ภายในพื้นที่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืน

การสำรวจ ทำรหัสประจำต้นไม้ ทำรหัสพิกัดพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงมีความจำเป็นต่อการทราบถึงชนิด จำนวน และพื้นที่การเจริญเติบโตของพรรณไม้ ซึ่งมีความจำเป็นในการนำข้อมูลที่ได้มาเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้จากการสำรวจให้แก่ประชาชนภายในชุมชนทราบ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลรักษาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พรรณไม้ที่มีให้คงอยู่แบบยั่งยืน และเพื่อเป็นการร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสืบสานจากพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในประเทศไทย และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งวิทยาลัยฯ คือ เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ เป็นศูนย์วิจัย และการบริการด้านวิชาการ

โครงการนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินงานในการร่วมสำรวจพรรณไม้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี โดยเน้นการสำรวจ ทำรหัสประจำต้นไม้ ทำรหัสพิกัดในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และจัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่แก่ชุมชนในรูปแบบการบริการวิชาการ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการบริการวิชาการ ได้แก่ ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน ได้รับข้อมูลและสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดต่อไปได้

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อสำรวจ ทำรหัสประจำต้นไม้ และทำรหัสพิกัดพื้นที่ ในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี

3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนผ่านการบริการวิชาการ

7.  เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. ทราบถึงชนิด จำนวน และพื้นที่เจริญเติบโตของพรรณไม้ในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี อย่างน้อย 30 ตัวอย่าง

2. ได้เอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี อย่างน้อย 1 ฉบับ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการบริการวิชาการ เพื่อมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

8. ผลที่คาดว่าจะเกิด

เศรษฐกิจ  	(โปรดระบุ)

สังคม  	(โปรดระบุ)

สิ่งแวดล้อม  (โปรดระบุ)

1. ทราบถึงชนิด จำนวน และพื้นที่เจริญเติบโตของพรรณไม้ในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี

2. ได้เอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี

3. ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการบริการวิชาการ เพื่อมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต  (โปรดระบุ)

9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

1. ทราบถึงชนิดและพื้นที่เจริญเติบโตของพรรณไม้ในพื้นที่ป่าเขาพลวงอย่างน้อย 30 ตัวอย่าง

2. เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน

10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4

ชุมชน/ท้องถิ่น ชุมชนโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

บุคลากร ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย ประชาชนทั่วไป

11.สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ

พื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในบริเวณที่ 9 ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 พื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

12. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน / และงบประมาณ  ....................  บาท

ไตรมาส 1  ....20,000......  บาท		 ไตรมาส 2 ……20,000…... บาท

ไตรมาส 3 .....36,000....... บาท		 ไตรมาส 4 ……10,000...... บาท

หมายเหตุ : กิจกรรมใดที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนไหน ต้องกำหนดแผนเงินงบประมาณให้ตรงตามไตรมาสนั้น

13. แผนปฏิบัติงาน  (โปรดแสดงขั้นตอนวิธีการดำเนินกิจกรรมอย่างละเอียด)

| วิธีการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑.สำรวจพรรณไม้ และทำรหัสประจำต้นไม้ และรหัสพิกัดพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒.จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. งบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน	 เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)

เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)  	 เงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา

อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................

15. หมวดงบรายจ่าย (แตกตัวคูณ)

ก. งบบุคลากร					  บาท

ข. งบดำเนินงาน					  บาท

ค. งบลงทุน					  บาท

1. ค่าครุภัณฑ์				  บาท

รายละเอียดแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์ (แบบ คร.1,  คร.2  และ คร.3)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		  บาท

ง. งบเงินอุดหนุน				  บาท

จ. งบรายจ่ายอื่น        ...........................86,000..............................บาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/รายการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ระยะเวลา |  | งบประมาณ |  | จำนวนครั้ง |  | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | เงิน | บาท | จำนวน | ครั้ง |  |
|  | 1. ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,000 |
|  | - ค่าจ้างเหมารถและค่าเชื้อเพลิง | - | - | - | - | 3000 | บาท | 4 | ครั้ง | 12,000 |
|  | - ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ | 150 | เล่ม | - | - | 160 | บาท | - | - | 24,000 |
|  | 3. ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |
|  | - ค่าอุปกรณ์สำรวจพรรณไม้ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |
|  | - ค่าสารเคมีเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |
|  | - ค่าอุปกรณ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |
|  | - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |
|  | 4. ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,000 |

16. วิธีการประเมินผลโครงการ

แบบสอบถาม  ………………………………….……………………………………………………………

แบบสังเกต     แบบบันทึกข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ป่าเขาพลวง………………………………

แบบสัมภาษณ์  ใบงานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ป่าเขาพลวง …………

อื่น ๆ            เอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ในพื้นที่ป่าเขาพลวง

17. การส่งรายงานประเมินผลโครงการ โดยทำแบบประเมินผ่านทางเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณ ของกองนโยบายและแผน

หมายเหตุ : เมื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทันที และส่งรายงานผลสัมฤทธิ์มายังกองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภูมิ ศิริงาม

(ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม)