หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร)

# 1. โครงการ ปกปักทรัพยากรในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี

## กิจกรรม ปกปักทรัพยากรพืชมีหัวและลำต้นใต้ดินในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี

## มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2. ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม	1. ผศ. ดร. อัญชลี นิลสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้   097-212-5618

2. ผศ. ศิริวัฒน์ สุนทโรทก

3. ผศ. ดร. ธงชัย ขำมี

4. ดร. วชิราภรณ์ ฟูนัน

3. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ

3.1 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านที่ 1  ด้านที่ 2  ด้านที่ 3  ด้านที่ 4  ด้านที่ 5  ด้านที่ 6

3.2 ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านที่ 1  ด้านที่ 2  ด้านที่ 3  ด้านที่ 4  ด้านที่ 5  ด้านที่ 6

ด้านที่ 7  ด้านที่ 8  ด้านที่ 9  ด้านที่ 10  ด้านที่ 11

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธที่    1	  2	 3	 4	 5

ยุทธศาสตร์ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

กลยุทธที่    1	 2	 3	 4	 5

ยุทธศาสตร์ 3  พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธที่    1	 2	 3	 4	 5

ยุทธศาสตร์ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธที่    1	 2	 3	 4	 5

4. ประเภทโครงการ

4.1  งานประจำ				4.2  งานพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์

5. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ เป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ดินประมาณ 300 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นรูปเกือกม้าล้อมรอบแนวเชิงเขาพลวง ตั้งแต่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปจรดสิ้นสุดที่แนวตะวันตก ส่วนทางด้านทิศใต้เป็นภูเขาชื่อว่า “เขาพลวง” ที่มีบริเวณพื้นที่ขอบด้านในเป็นป่าอนุรักษ์ เขาพลวงจัดเป็นเขาขนาดเล็กบริเวณที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 101 เมตร ลักษณะป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง บางบริเวณเป็นป่าไผ่ และทุ่งหญ้า พื้นที่ส่วนขอบด้านนอกของวิทยาลัยชัยบาดาลเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ ผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย ข้าวนาปี ข้าวโพด ส่วนการทำปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่ สุกร โคเนื้อ และโคนม

การสำรวจ ทำรหัสพิกัดพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงมีความจำเป็นต่อการทราบถึงชนิด จำนวน และพื้นที่การเจริญเติบโตของพืชพืชมีหัวและลำต้นใต้ดิน ซึ่งมีความจำเป็นในการนำข้อมูลที่ได้มาเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้จากการสำรวจให้แก่ประชาชนภายในชุมชนทราบ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักและเห็นคุณค่าของพืชมีหัวและลำต้นใต้ดินที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลรักษาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พรรณไม้ที่มีให้คงอยู่แบบยั่งยืน และเพื่อเป็นการร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสืบสานจากพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในประเทศไทย และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งวิทยาลัยฯ คือ เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ เป็นศูนย์วิจัย และการบริการด้านวิชาการ

ลำต้นพืชโดยทั่วไปประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่อยู่ใต้ดินเรียกว่าระบบราก (Root system) ซึ่งทำหน้าที่ดูดน้ำ แร่ธาตุ และค้ำจุนลำต้น และส่วนที่อยู่เหนือดินเรียกว่าระบบยอด (Shoot system) เป็นโครงสร้างที่เจริญถัดขึ้นมาจากราก ประกอบด้วยอวัยวะพื้นฐาน ลำต้น ใบ และ ดอก บริเวณลำต้นมีข้อและปล้อง ที่บริเวณข้อมีใบติดอยู่ และที่ซอกใบมีตาที่มีเนื้อเยื่อเจริญซึ่งสามารถเจริญไปเป็นกิ่งใหม่ได้ ลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่ง ก้าน ใบ ดอก ผล และค้ำจุนโครงสร้างพืชให้ทรงตัวอยู่ได้ รวมทั้งมีหน้าที่ในการลำเลียงน้ำ แร่ธาตุ และอาหารขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืช นอกจากนี้ลำต้นพืชบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่พิเศษเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ได้แก่ ไหล (stolon) ลำต้นคล้ายใบ (cladophyll) ลำต้นเลื้อยพัน (climbing stem) หนาม (thorn) มือเกาะ (tendril) และลำต้นใต้ดิน (subteranean stem) เป็นลำต้นที่เจริญอยู่ใต้ดิน มีข้อ ปล้องและตา มีหลายประเภท ได้แก่ ทูเบอร์ (tuber) รูปร่างกลมรี มีตาโดยรอบ สะสมแป้งมาก เช่น หัวมันฝรั่ง คอร์ม (corm) รูปร่างกลม สั้น หนา อวบ มีตาตามข้อ สะสมแป้งมาก เช่น เผือก เหง้า (rhizome) ลำต้นเจริญขนานไปกับพื้นดิน มีใบเกล็ด ที่ข้อมีตาซึ่งจะเจริญเติบโตไปเป็นใบและแทงขึ้นเหนือดิน เช่น ขิง ข่า และพุทธรักษา และบัลบ์ (bulb) ด้านล่างลำต้นมีรากฝอยจำนวนมาก ปล้องสั้น มีใบเกล็ดซ้อนกันหลายชั้นหุ้มลำต้นไว้ ใบเกล็ดช่วยสะสมอาหาร เช่น หอม และกระเทียม

หัวและลำต้นใต้ดินของพืชมีลักษณะรูปทรง สี ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และสารสำคัญทางเคมีที่สำคัญแตกต่างกัน โดยลำต้นใต้ดินที่มีการสร้างและสะสมน้ำมันหอมระเหย ทำให้พืชวงศ์นี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ที่สำคัญได้หลายด้าน ได้แก่ อาหาร สมุนไพร เครื่องเทศ สารขับไล่แมลง การนำมาเป็นไม้ประดับและไม้ตัดดอก วงศ์พืชที่มีลำต้นใต้ดินที่พบมากคือพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) พืชวงศ์ว่านสี่ทิศ (Amaryllidaceae) พืชวงศ์บอน (Araceae) และพืชบางสกุลในวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae)

พรรณไม้วงศ์ขิง (Zingiberaceae หรือ Ginger Family)  เป็นพืชดอกประเภทไม้ล้มลุกอายุหลายปี พบได้ในทวีปแอฟริกา เอเชีย และอเมริกา โดยมีความหลากหลายและกระจายตัวมากในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบได้ทั่วไปในป่าที่มีความชุ่มชื้นและมีรายงานพบมากกว่า 20 สกุล จากประมาณ 50 สกุลทั่วโลก (Larsen, 1980) พืชวงศ์ขิงมีลำต้นใต้ดินแบบเหง้า และมีโครงสร้างของกาบใบเป็นส่วนลำต้นเหนือดินที่เรียกว่าลำต้นเทียม (pseudostem) ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับเป็น 2 แถว กาบใบเปิดหรือกาบใบอัดซ้อนกันแน่นเป็นลำต้นเทียม ช่อดอกออกที่ปลายลำต้นหรือเจริญโดยตรงจากเหง้า พรรณไม้วงศ์ว่านสี่ทิศ (Amaryllidaceae หรือ Amaryllis Family) เป็นพืชที่มีการกระจายพันธุ์มากในแถบอเมริกาใต้และแอฟริกาใต้ พบทั่วโลกประมาณ 60 สกุล 900 ชนิด เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีลำต้นใต้ดินแบบบัลบ์ มีทั้งพืชบก พืชน้ำ และพืชอิงอาศัย ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงแบบสลับ ช่อดอกออกที่ปลายยอดแบบซี่ร่ม บางชนิดเป็นดอกเดี่ยว พืชในวงศ์นี้นิยมใช้เป็นไม้ประดับ พรรณไม้วงศ์บอน (Araceae หรือ Aroid Family) เป็นพรรณไม้ที่พบมากในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน พบประมาณ 105 สกุล 3250 ชนิด เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีลำต้นเหนือดินหรือลำต้นใต้ดินแบบเหง้าและคอร์ม มีทั้งไม้เลื้อย ไม้น้ำ และและพืชอิงอาศัย มีใบเดี่ยวเรียงสลับหรือออกเป็นกระจุกใกล้ราก ช่อดอกเป็นช่อดอกเชิงลดมีใบประดับ (spathe) รองรับ และวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) พบทั้งพืชล้มลุก และพืชอิงอาศัย บางสกุลมีลำต้นใต้ดินแบบเหง้า ประเทศพบประมาณ 250 สกุล 1200 ชนิด จัดเป็นพืชวงศ์ใหญ่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกออกเป็นช่อมีก้านดอกโดดแบบช่อกระจะ นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ

โครงการวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินงานในการร่วมสำรวจพืชมีหัวและลำต้นใต้ดิน เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นรอบแนวเชิงเขาพลวงซึ่งเป็นพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ ไปจนถึงบริเวณเขาพลวง โดยเน้นการสำรวจและการระบุชนิดพืชจากโครงสร้างสัณฐานวิทยาภายนอกเป็นหลัก โดยเฉพาะส่วนของใบและดอก ทำรหัสพิกัดพื้นที่ และจัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่แก่ชุมชนในรูปแบบการบริการวิชาการ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการบริการวิชาการ ได้แก่ ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน ได้รับข้อมูลและสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดต่อไปได้ นอกจากนี้ฐานข้อมูลของพืชมีหัวและลำต้นใต้ดินที่มีการระบุชนิดแล้วสามารถใช้ในการรับรองชนิดของพืชเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และต่อยอดสู่งานวิจัยด้านอื่น ๆ เกี่ยวข้อง เช่นการตรวจหาสาระสำคัญในลำต้นใต้ดินของพืชมีหัวและลำต้นใต้ดินต่อไป

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อสำรวจพืชมีหัวและลำต้นใต้ดินในวงศ์ขิง วงศ์ว่านสี่ทิศ วงศ์บอนและพืชบางสกุลในวงศ์กล้วยไม้ ทำรหัสพิกัดพื้นที่ ในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี

7.  เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- ทราบถึงชนิด จำนวน และพื้นที่เจริญเติบโตของพืชมีหัวและลำต้นใต้ดิน ในพื้นที่ในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี

- ได้เอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพืชมีหัวและลำต้นใต้ดิน ในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ และการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้อย่างยั่งยืน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการบริการวิชาการ เพื่อมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

8. ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. ทราบถึงชนิด และพื้นที่เจริญเติบโตของพืชมีหัวและลำต้นใต้ดิน ในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี

3. ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการบริการวิชาการ เพื่อมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

4. ได้เอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี และการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้อย่างยั่งยืน

9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

1. จำนวนพืชมีหัวและลำต้นใต้ดินของพื้นที่ป่าเขาพลวงที่สำรวจ และรหัสพิกัด อย่างน้อย 10 ตัวอย่าง

2. จำนวนเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพืชมีหัวและลำต้นใต้ดินในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน

10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ประชาชนทั่วไป และชุมชนโดยรอบในพื้นที่

11.สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  พื้นที่ป่าเขาพลวง  วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

12. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน / และงบประมาณ

ไตรมาส 1  ....15,000......  บาท		 ไตรมาส 2 ……25,000…... บาท

ไตรมาส 3 ......25,000....... บาท		 ไตรมาส 4 ……10,300…... บาท

13. แผนปฏิบัติงาน  (โปรดแสดงขั้นตอนวิธีการดำเนินกิจกรรมอย่างละเอียด)

| วิธีการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สำรวจพืชมีหัวและลำต้นใต้ดินและรหัสพิกัดพื้นที่ บริเวณป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำเล่มรายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. งบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน		 เงินบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)

เงินภาคพิเศษ			 เงินกองทุนกีฬา/กิจกรรม

15. หมวดงบรายจ่าย

ก. งบบุคลากร        ...............................-...................................  บาท

ข. งบดำเนินงาน   ......................................................................  บาท

ค. งบลงทุน..........................-...............................บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์..........................-...............................บาท

รายละเอียดแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์  (แบบฟอร์ม คร.1, คร.2  และคร.3)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.......................-..................................บาท

ง. งบเงินอุดหนุน        ...............................-.........................................บาท

จ. งบรายจ่ายอื่น        ................................ 75,300.........................บาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/รายการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ระยะเวลา |  | งบประมาณ |  | จำนวนครั้ง |  | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | เงิน | บาท | จำนวน | ครั้ง |  |
|  | 1. ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,280 |
|  | - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 4 | คน | 2 | วัน | 350 | บาท | 4 | ครั้ง | 11,200 |
|  | - ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน | 4 | คน | 2 | วัน | 200 | บาท | 4 | ครั้ง | 6,400 |
|  | - ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปปฏิบัติราชการ | 4 | คน | 2 | วัน | 240 | บาท | 4 | ครั้ง | 7,680 |
|  | 2. ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,400 |
|  | - ค่าเช่าเหมารถและค่าเชื้อเพลิง | 1 | คัน | 2 | วัน | 2,800 | บาท | 4 | ครั้ง | 22,400 |
|  | - ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ประมาณ 50 หน้า | 50 | เล่ม | - | - | 200 | บาท | - | - | 10,000 |
|  | 3. ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,620 |
|  | - ค่าอุปกรณ์เก็บตัวอย่างพืช เช่น ขวดเก็บตัวอย่าง ปากคีบ สำลี กระดาษเก็บตัวอย่าง ถุงซิปขนาดต่างๆ | - | - | - | - | 5,000 | บาท | - | - | 5,000 |
|  | - ค่าอุปกรณ์เก็บรักษาตัวอย่าง เช่น ขวดดองตัวอย่าง กล่องเก็บตัวอย่าง | - | - | - | - | 4,000 | บาท | - | - | 4,000 |
|  | - ค่าสารเคมีเก็บรักษาตัวอย่างเช่น เอทิลแอลกอฮอล์ เอทิลอะซิเตท ฟีนอล์ฟทาลีน (ลูกเหม็น) | - | - | - | - | 2,120 | บาท | - | - | 2,120 |
|  | - ค่าอุปกรณ์สำนักงาน เช่น กระดาษ ที่เย็บกระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกาเคมี แฟ้มเอกสาร | - | - | - | - | 2,500 | บาท | - | - | 2,500 |
|  | - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ | - | - | - | - | 4,000 | บาท | - | - | 4,000 |
|  | 4. ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,300 |

16. วิธีการประเมินผลโครงการ

แบบสอบถาม  ………………………………….…………………………………………………………………

แบบสังเกต      ……………………………………………………………………………………………………

แบบสัมภาษณ์  …………………………………………………………………………………………………….

อื่น              ……………………………………………………………………………………………………

17. การส่งรายงานประเมินผลโครงการ โดยทำแบบประเมินผ่านทางเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณ ของกองนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี นิลสุวรรณ

ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก