โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.  โครงการ   สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตรของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กิจกรรม   สำรวจทรัพยากรพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรบางชนิดในพื้นที่โดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดลพบุรี

2. ผู้รับผิดชอบ ผศ. ศิริวัฒน์ สุนทโรทก		หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้   081-649-4275

อ.ดร.รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง			หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่ดได้   081-839-8415

ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช		ผศ.รณกร รัตนธรรมมา

ผศ.สุนันทา ศรีม่วง			ผศ.ดร.วุฒิชัย แพงาม

นางสาวศุภวรรณ สินอำนวยผล		นางศรีทวน คำวัตร

นายอเนชา ทวีสุข

3. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ

3.1 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3.2 ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านที่ 1 ด้านการเมือง 	 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านที่ 3 ด้านกฎหมาย	 ด้านที่ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม

ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข	 ด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ 9 ด้านสังคม		 ด้านที่ 10 ด้านพลังงาน

ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

4. กลุ่มโครงการ

โครงการพัฒนา  				 โครงการวิจัย

โครงการอบรม/บริการวิชาการ 		 กิจกรรมสัมพันธ์

5. เหตุผลความจำเป็น (ที่มา/ ปัญหาของท้องถิ่น/โรงเรียน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ข้อที่ 2 ทำการวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อุตสาหกรรมขนาดย่อมและสังคม ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ โดยดำเนินงานตามแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2564) มีกรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ ได้แก่ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสำนึก โดยเน้นในฐานทรัพยากร 3 ฐาน คือ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยาการวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ ได้กำหนดพันธกิจของการเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่นไว้ ได้แก่ ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ดินจำนวนประมาณ 300 ไร่ มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้าล้อมรอบแนวเชิงเขาพลวง ตั้งแต่ทิศตะวันออก เหนือ ไปจรดสิ้นสุดที่แนวตะวันตก พื้นที่ขอบด้านในเขาพลวงเป็นป่าอนุรักษ์   ส่วนขอบพื้นที่ด้านนอกเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ พื้นที่โล่งว่างภายในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ เป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งมีมากที่สุดและกระจายตัวรอบพื้นที่โดยเฉพาะขอบด้านทิศใต้ที่เป็นภูเขาชื่อเขาพลวง   ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ที่สุดของชัยบาดาลที่ยังเหลืออยู่ ภายในขอบเขตพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มีลักษณะเป็นพื้นที่เนินสูงต่ำ มีความลาดชันแตกต่างไปตามธรรมชาติ ทำให้เกิดเป็นร่องน้ำอันสมบูรณ์ แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณแสงแดดมาก บางบริเวณจึงค่อนข้างแห้งแล้ง

จากทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวที่มีจำนวนมากและมีความหลากหลาย    ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงได้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรเหล่านั้น  โดยเฉพาะทรัพยากรพืชสมุนไพรท้องถิ่นซึ่งมีความจำเป็นและสมควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพร ลักษณะทางพฤษศาสตร์ รวมถึงทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ และทรัพยากรกายภาพที่มีความสัมพันธ์กันรวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรท้องถิ่นเหล่านั้น

ดังนั้นจากข้อมูลการสำรวจพืชสมุนไพรท้องถิ่นเบื้องต้น พบว่าภายในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์มีพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่มีจำนวนมากหลายชนิดที่น่าสนใจ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อยอดเป็นงานวิจัยได้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงได้เห็นถึงความสำคัญของการรวบรวม ปลูกรักษา เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ได้หลากหลาย สามารถนำข้อมูลไปพัฒนางานวิจัยให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรพืชสมุนไพร ในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์

7.  เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- มีข้อมูลทรัพยากรพืชสมุนไพรจำนวนอย่างน้อย 40 ชนิด ในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์

- จำนวนผู้สนใจที่เข้าร่วมสำรวจจำนวนอย่างน้อย 20 คน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ได้เอกสารเผยแพร่ทรัพยากรพืชสมุนไพรท้องถิ่นในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์

8. ผลที่คาดว่าจะเกิด

เศรษฐกิจ  	(โปรดระบุ) ................................................................................................................   	 สังคม  	(โปรดระบุ) ................................................................................................................   	 สิ่งแวดล้อม  (โปรดระบุ) ................................................................................................................   	 การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต  (โปรดระบุ) สร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษา เยาวชน และบุคคลที่สนใจให้มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพร รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

ได้ข้อมูลทรัพยากรพืชสมุนไพร จำนวนอย่างน้อย  40 ชนิด ในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลเพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารและฐานข้อมูลสำหรับการเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สนใจ  และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปลูกรักษาและต่อยอดงานวิจัย

10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

นักศึกษา ชั้นปีที่.....3-4..................

ชุมชน/ท้องถิ่น (โปรดระบุ) .........อบต.ชัยบาดาล...................................................................

บุคลากร   อาจารย์และเจ้าหน้าที่

11.สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  ....วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์..............................................

12. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน / และงบประมาณ  ....๘๖,000.......  บาท

ไตรมาส 1  .. ๓0,000.…… บาท		ไตรมาส 2 …๒0,000……... บาท

ไตรมาส 3   ...๒0,000..... บาท		 ไตรมาส 4 …๑๖,000...... บาท

หมายเหตุ : กิจกรรมใดที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนไหน ต้องกำหนดแผนเงินงบประมาณให้ตรงตามไตรมาสนั้น

13. แผนปฏิบัติงาน  (โปรดแสดงขั้นตอนวิธีการดำเนินกิจกรรมอย่างละเอียด)

| วิธีการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 |
| - วางแผนและขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมวางแผนการกำหนดขอบเขตพื้นที่ในการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สำรวจเก็บรวมรวมข้อมูลทรัพยากรพืชสมุนไพร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำเล่มเอกสารเผยแพร่และรายงานเพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยและโครงการ อพ.สธ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. งบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน	 เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)

เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)  	 เงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา

อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................

15. หมวดงบรายจ่าย (แตกตัวคูณ)

ก. งบบุคลากร					  บาท

ข. งบดำเนินงาน					  บาท

ค. งบลงทุน					  บาท

1. ค่าครุภัณฑ์				  บาท

รายละเอียดแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์ (แบบ คร.1,  คร.2  และ คร.3)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		  บาท

ง. งบเงินอุดหนุน				  บาท

จ. งบรายจ่ายอื่น		86,000	  บาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/รายการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ระยะเวลา |  | งบประมาณ |  | จำนวนครั้ง |  | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | เงิน | บาท | จำนวน | ครั้ง |  |
|  | 1. ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | 2. ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | ๔ | คน | 20 | วัน | 240 |  |  |  | 19,200 |
|  | ค่าเช่าเหมารถและค่าเชื้อเพลิง | - | - | 2 | วัน | 3,000 |  | 2 |  | 12,000 |
|  | - ค่าสำรวจพิสูจน์พรรณไม้ |  |  | 1 | วัน | 5,000 |  | 2 |  | 10,000 |
|  | - ค่าถ่ายและตัดต่อวีดีโอ |  |  | 1 | วัน | 10,000 |  | 2 |  | 20,000 |
|  | ค่าจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ |  |  |  |  | 15,000 |  | 1 |  | ๑๕,000 |
|  | - ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม รูปภาพสี |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 5,000 |
|  | 3. ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ A4 หมึกพิมพ์ เครื่องเขียน อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง |  |  |  |  | 4,800 |  |  |  | 4,800 |
|  | 4. ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | _86,000 |

16. วิธีการประเมินผลโครงการ

แบบสอบถาม  ………………………………….…………………………………………………………………

แบบสังเกต      ……………………………………………………………………………………………………

แบบสัมภาษณ์  …………………………………………………………………………………………………….

อื่น ๆ             ……………………………………………………………………………………………………

17. การส่งรายงานประเมินผลโครงการ โดยทำแบบประเมินผ่านทางเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณ ของกองนโยบายและแผน

หมายเหตุ : เมื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทันที และส่งรายงานผลสัมฤทธิ์มายังกองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการต่อไป

……………ศิริวัฒน์ สุนทโรทก…………..........…

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์

(ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม)