แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.  โครงการ  การสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

กิจกรรม   สำรวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

รอบบริเวณวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2. ผู้รับผิดชอบ รศ. สุนี โชติดิลก ผศ.ดร.โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ อ.พวงผกา ภูยาดาว

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้   081 484 8857

3. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ

3.1 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3.2 ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านที่ 1 ด้านการเมือง 	 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านที่ 3 ด้านกฎหมาย	 ด้านที่ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม

ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข	 ด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ 9 ด้านสังคม		 ด้านที่ 10 ด้านพลังงาน

ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์   1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

4. กลุ่มโครงการ

โครงการพัฒนา  				 โครงการวิจัย

โครงการอบรม/บริการวิชาการ 		 กิจกรรมสัมพันธ์

5. เหตุผลความจำเป็น (ที่มา/ ปัญหาของท้องถิ่น/โรงเรียน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ ซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จุดประสงค์ของการก่อตั้งวิทยาลัยฯ คือ เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ เป็นศูนย์วิจัย และการบริการด้านวิชาการ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ลงพื้นที่ในตำบลต่างๆ ของอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และนำมาถ่ายทอดให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยว่ามีทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาหลายอย่างที่เกิดจากการสั่งสมและสมควรถ่ายทอดให้ลูกหลานสืบทอดและรักษา

จากการลงพื้นที่ในโครงการบริการวิชาการให้โรงเรียนผู้สูงอายุของ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ได้สนทนากับนักพัฒนาชุมชน และผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้าน พบว่า ก่อน ปี 2537 คนส่วนมากในตำบลม่วงค่อมอยู่ด้านล่าง และเกิดปัญหาน้ำท่วมในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักในฤดูน้ำหลากและขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนทุกปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมถึงการสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2537 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เปิดโครงการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำแม่น้ำป่าสัก ภายหลังการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมแล้ว

(สืบค้นทางออนไลน์เมื่อ 12 สิงหาคม 2563 https://royalinitiativeproject.lopburi.go.th/project01/detail/19/data.html)

จากโครงการดังกล่าว จังหวัดได้ดำเนินการย้ายออกจากบริเวณพื้นที่สร้างเขื่อนมาอยู่ที่ตำบลม่วงค่อม ทำให้เกิดอาชีพใหม่หลายอาชีพ เช่น ไข่เค็มดินจอมปลวก ได้รับการถ่ายทอดวิธีการทำไข่เค็มจากบุคลากรของ  การศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น.)  และชาวบ้านสังเกตเห็นว่ามีจอมปลวกอยู่ในพื้นที่นาเป็นจำนวนมาก จึงทดลองนำดินจากจอมปลวกมาทำไข่เค็ม และยังค้นพบว่า ถ้าเป็นดินจอมปลวกที่ปลวกทิ้งไป ไม่นานจะมีรสชาติที่ต่างจากดินจอมปลวกที่ทิ้งร้างนานกว่า เป็นต้น เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังและชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลรักษา และส่งเสริมทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้คงอยู่ และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิตให้ยั่งยืนต่อไป และเพื่อเป็นการร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสืบสานจากพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรซึ่งทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในประเทศไทย จัดทำเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่แก่ชุมชนในรูปแบบการบริการวิชาการ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการบริการวิชาการ ได้แก่ ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน ได้รับข้อมูลและสามารถนำไปพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้

ดังนั้นคณะทำงานจะดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าอย่างยั่งยืน และร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อสำรวจและรวบรวมทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในพื้นที่ อบต.ม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

3. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาและจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้

7.  เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. จำนวนทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างน้อย 2 สาขา

2. จำนวนเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ อย่างน้อย 1 ฉบับ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ที่ระดับ ≥ 3.51

8. ผลที่คาดว่าจะเกิด

เศรษฐกิจ  	(โปรดระบุ) ................................................................................................................   	 สังคม  	(โปรดระบุ) ................................................................................................................

1. ได้ข้อมูลเก็บในฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพิ่มในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. ได้เอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในพื้นที่ อบต. ม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตรของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

3. ชุมชนตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม  (โปรดระบุ) ................................................................................................................   	 การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต  (โปรดระบุ) ........................................................................................

9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

1. จำนวนทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างน้อย 2 สาขา

2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ที่มีกิจกรรมดำเนินการที่เป็นรูปธรรม

10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชุมชน/ท้องถิ่น (โปรดระบุ) .........................................................................................................

1. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ)

3. วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอย่างน้อย 2 คณะ เจ้าของภูมิปัญญาและบุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

11.สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ

พื้นที่ภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตรของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

12. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน / และงบประมาณ  125,220 บาท

ไตรมาส 1  30,000 บาท		ไตรมาส 2   70,000…….... บาท

ไตรมาส 3  25,220 บาท		 ไตรมาส 4 ………-….…..... บาท

หมายเหตุ : กิจกรรมใดที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนไหน ต้องกำหนดแผนเงินงบประมาณให้ตรงตามไตรมาสนั้น

13. แผนปฏิบัติงาน  (โปรดแสดงขั้นตอนวิธีการดำเนินกิจกรรมอย่างละเอียด)

| วิธีการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |  |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.62 |  | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 |
| 1. สำรวจทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2 หมู่บ้าน ใน อบต. ม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน (ลงชุมชนครั้งที่ 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมเพื่อกำหนดการขั้นตอนการจัดกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประสานงานและชี้แจ้งกิจกรรมแก่ ผู้เกี่ยวข้อง 2 หมู่บ้าน ใน อบต. ม่วงค่อม (ลงชุมชนครั้งที่ 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. เก็บข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2 หมู่บ้านใน อบต. ม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนครั้งที่ 1 (ลงชุมชนครั้งที่ 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. เก็บข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2 หมู่บ้าน ใน อบต. ม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนครั้งที่ 2 (ลงชุมชนครั้งที่ 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.เก็บข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2 หมู่บ้าน ใน อบต. ม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนครั้งที่ 3 (ลงชุมชนครั้งที่ 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ดำเนินการตรวจสอบองค์ความรู้โดยใช้เทคนิคสามเส้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. จัดองค์ความรู้ในรูปแบบเอกสารแผ่นพับและหนังสือ (ร่าง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งโรงพิมพ์เพื่อจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. คืนความรู้สู่ชุมชนผ่านการบริการวิชาการ(ลงชุมชนครั้งที่ 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. งบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน	 เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)

เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)  	 เงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา

อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................

15. หมวดงบรายจ่าย (แตกตัวคูณ)

ก. งบบุคลากร					  บาท

ข. งบดำเนินงาน					  บาท

ค. งบลงทุน					  บาท

1. ค่าครุภัณฑ์				  บาท

รายละเอียดแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์ (แบบ คร.1,  คร.2  และ คร.3)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		  บาท

ง. งบเงินอุดหนุน				  บาท

จ. งบรายจ่ายอื่น	…….53,900	…………… บาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/รายการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ระยะเวลา |  | งบประมาณ |  | จำนวนครั้ง |  | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | เงิน | บาท | จำนวน | ครั้ง |  |
|  | 1. ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,600 |
|  | - การปฏิบัติงานนอกพื้นที่ในเวลาราชการ จำนวน 5 วันๆ ละ 4 คนๆ ละ 240 บาท (ไป 8 คน ขอเบิก 4 คน) | 4 | คน | - | - | 960 | บาท | 5 | ครั้ง | 4,800 |
|  | - ผู้ให้ข้อมูลและผู้ทวนสอบภูมิปัญญา จำนวน 4 คนๆ ละ 300 บาท จำนวน 4 วัน | 4 | คน | - | - | 1,200 | บาท | 4 | ครั้ง | 4,800 |
|  | 2. ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,350 |
|  | - ค่าจ้างบริการ รถตู้จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 2,800 บาท รวมค่าน้ำมันรถ | 1 | คัน | - | - | 2,800 | บาท | 5 | ครั้ง | 14,000 |
|  | - ค่าจ้างพิมพ์ต้นฉบับ และค่าสำเนาเอกสารในการเก็บรวบรวมข้อมูล เหมาจ่าย | - | - | - | - | 1,500 | บาท |  |  | 1,500 |
|  | - ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับรวมออกแบบสื่อและพิมพ์เอกสารเผยแพร่สี่สี ขนาด A4 จำนวน 2แบบๆ ละ 400 แผ่น | 800 | ฉบับ |  |  | 14 |  |  |  | 11,200 |
|  | - ค่าจ้างทำป้าย 2 แผ่นๆ ละ 500 บาท รวมเป็น (เปิดโครงการในชุมชน คืนความรู้ให้ชุมชน และเผยแพร่ผลงาน) | 2 | ป้าย | - | - | 500 | - | 2 | ป้าย | 1,000 |
|  | - ค่าจ้างทำอาหาร และค่าทำอาหารว่าง (2 วัน) เปิดเวทีครั้งที่ 1 และคืนความรู้ให้ชุมชน ค่าอาหาร 15 คน ๆ ละ 70 บาท ค่าอาหารว่าง 30 ชุดๆ ละ 30 บาท (เช้า – บ่าย) | 2 | วัน |  |  | 1,950 | บาท | 2 | ครั้ง | 2,850 |
|  | - ค่าจ้างทำอาหาร และค่าทำอาหารว่าง - จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 2-6 เก็บข้อมูล) ค่าอาหาร 10 คน ๆ ละ 70 บาท ค่าอาหารว่าง 20 ชุดๆ ละ 30 บาท (เช้า – บ่าย) | 3 | วัน |  |  | 1,300 | บาท | 3 | ครั้ง | 3,900 |
|  | - ค่าจ้างถ่ายเอกสารและทำปก |  |  | 10 | ชุด | 90 | บาท | 1 | ครั้ง | 900 |
|  | 3. ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,950 |
|  | - วัสดุสำนักงาน |  |  |  |  | 850 | บาท |  |  | 850 |
|  | -วัสดุคอมพิวเตอร์ |  |  |  |  | 3,100 | บาท |  |  | 3,100 |
|  | วัสดุที่ใช้กับภูมิปัญญา (ยังไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ เพราะขึ้นอยู่กับชุมชนต้องการให้เก็บองค์ความรู้ใด) |  |  |  |  | 5,000 | บาท |  |  | 5,000 |
|  | 4. ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,900 |

หมายเหตุ 1. ขอถั่วเฉลี่ยทุกรายการ

16. วิธีการประเมินผลโครงการ

แบบสอบถาม  ………………………………….…………………………………………………………………

แบบสังเกต      ……………………………………………………………………………………………………

แบบสัมภาษณ์  …………………………………………………………………………………………………….

อื่น ๆ             ……………………………………………………………………………………………………

17. การส่งรายงานประเมินผลโครงการ โดยทำแบบประเมินผ่านทางเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณ ของกองนโยบายและแผน

หมายเหตุ : เมื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทันที และส่งรายงานผลสัมฤทธิ์มายังกองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการต่อไป

……………………………………..........…

(	 			)

ตำแหน่ง ……………………………………………….

(ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม)