แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.  โครงการ   โครงการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กิจกรรม   การสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ไผ่ในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

2. ผู้รับผิดชอบ 	อ.รัฐพล สังคะสุข หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้   086-966-5836

อ. กิตติคุณ มั่งคั่ง หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้   089-529-7416

3. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ

3.1 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3.2 ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านที่ 1 ด้านการเมือง 	 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านที่ 3 ด้านกฎหมาย	 ด้านที่ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม

ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข	 ด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ 9 ด้านสังคม		 ด้านที่ 10 ด้านพลังงาน

ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

4. กลุ่มโครงการ

โครงการพัฒนา  				 โครงการวิจัย

โครงการอบรม/บริการวิชาการ 		 กิจกรรมสัมพันธ์

5. เหตุผลความจำเป็น (ที่มา/ ปัญหาของท้องถิ่น/โรงเรียน)

ไม้ไผ่เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงมาก และคนไทยได้ใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่มาตั้งแต่อดีตหลายร้อยปี ปัจจุบันมีการพัฒนาการใช้ไม้ไผ่ให้มีประโยชน์กว้างขวางยิ่งขึ้น ได้แก่ ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และยังใช้ในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ การแก้ปัญหาโลกร้อน ใช้เป็นไม้ทดแทนไม้จริงในการก่อสร้างบ้านเรือน ทำเฟอร์นิเจอร์ได้ ในอนาคตไม้จริงจะหายากขึ้นและมีราคาแพงมาก ใช้ทำเส้นใยเสื้อผ้าคุณภาพดี เป็นพลังงานทดแทนได้ดี ให้ถ่านไม้ไผ่ที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งหน่อไม้ก็เป็นอาหารที่มีรสชาติดี มีราคาถูก เป็นอาหารที่สำคัญของชาวชนบท ซึ่งไม้ไผ่ในประเทศไทยกำลังถูกทำลายอย่างมาก ไม้ไผ่ที่อยู่ในธรรมชาติก็ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร พื้นที่ปลูกลดลงอย่างรวดเร็ว ด้วยประโยชน์อันหลากหลายมากมายของไผ่จึงถือว่าไผ่เป็นพืชมหัศจรรย์จริง ๆ เราจึงต้องช่วยกันเพิ่มพื้นที่การปลูกไผ่ให้มากยิ่งขึ้นและพัฒนาการใช้ประโยชน์ ให้สูงยิ่งขึ้นไป เพราะไผ่ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานหลายสิบปีกว่าต้นไผ่จะตาย ไม้ไผ่ถือเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตั้งแต่ยุคการตั้งแต่ถิ่นฐาน เป็นวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายและราคาถูก นิยมใช้ในการก่อสร้างและการตกแต่ง อีกทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับบ้านได้หลากหลาย เพราะไม้ไผ่เป็นเนื้อไม้แข็ง ลำต้นแข็งแรง มีความเหนียว มีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่น และดัดโค้งงอได้ ในปัจจุบันไม้ไผ่ถูกนำมาใช้ในการออกแบบทุกแขนง ตั้งแต่การนำไปทำเป็นอาหาร เครื่องจักสาน เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของบ้าน อาทิ พื้นบ้าน เสา หน้าต่าง หรือแม้กระทั่งหลังคาสำหรับกันแดด กันฝน ซึ่งต้นทุนการก่อสร้างเมื่อเทียบกับโครงสร้างคอนกรีต และเหล็ก ถือว่าต่ำกว่ามาก ในเขตพื้นที่อำเภอชัยบาดาลถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีสายพันธุ์ไม้ไผ่ที่หลากลาย เช่น ไผ่ป่า ไผ่รวก ไผ่สีสุก ไผ่ตงไต้หวัน และไผ่ตง เป็นต้น  ซึ่งวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีพื้นที่ 509 ไร่ และได้มีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไผ่หลายสายพันธุ์ ทั้งที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและหาสายพันธุ์จากภายนอกเข้ามาปลูก และยังมีชุมชนรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ที่มีการประกอบอาชีพในการใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบหลายชุมชน ดังนั้นการสำรวจและเก็บรวบรวมภายในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ ด้วยการสำรวจจัดทำรหัสประจำกอไผ่ และพิกัดก่อไผ่ จะทำให้ทราบถึงชนิดของไม้ไผ่ จำนวนและตำแหน่งที่ตั้งของทรัพยากรไผ่ในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาเผยแพร่ข้อมูลให้กับชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนท้องถิ่นตระหนักและเห็นคุณค่าของสายพันธุ์ไผ่ในท้องถิ่น และเกิดการอนุรักษ์รักษา ส่งเสริมการปลูกไผ่ให้มีความคงอยู่อย่างยั่งยืนในพื้นที่นี้ต่อไป ทั้งยังเป็นการส่งต่อมรดกทางทรัพยากรในท้องถิ่นไปยังเยาวชนคนรุ่นหลังได้มีโอกาสเห็นเรียนรู้ ต่อยอด สืบสาน สามารถสร้างความยั่งยืนในการไปใช้ประโยชน์ต่อไปและเป็นโอกาสอันดีที่ที่วิทยาลัยชัยบาดาล และคณะนักวิจัยได้ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต่อไป

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อสำรวจจัดทำรหัสประจำก่อไผ่ และพิกัดก่อไผ่ ภายในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี

3. เพื่อสร้างแปลงสาธิตพันธุ์ไผ่ในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี

7.  เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของพันธุ์ไม้ไผ่ ภายในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์  ซึ่งประกอบด้วย ชนิดพันธ์ไผ่ จำนวนกอไผ่ พิกัดของไม้ไผ่ ไม่ต่ำกว่า 5 สายพันธุ์  โดยทำพื้นที่แหล่งเรียนรู้สาธิต 5 ไร่

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

๑. ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการบริการวิชาการ เพื่อมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

๒. ชุมชนท้องถิ่นได้ทราบถึงชนิด จำนวน ของไม้ไผ่ที่มีอยู่ในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๓. ชุมชนเกิดความตระหนักและอนุรักษ์รักษาทรัพยากรไม้ไผ่ในชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

8. ผลที่คาดว่าจะเกิด

เศรษฐกิจ  	สามารถส่งเสริมการปลูกไม้ไผ่ใน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่น

สังคม  	(โปรดระบุ) ................................................................................................................   	 สิ่งแวดล้อม  สร้างความสมดุลในระบบธรรมชาติ จากการตัดไม้ไผ่ในชุมชนเพื่อการพานิชย์ และการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ไผ่ในท้องถิ่น

การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต  (โปรดระบุ) ........................................................................................

9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

1. ตัวอย่างของพันธุ์ไม้ที่อยู่ในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี ที่ดำเนินการสำรวจ รหัสต้นไม้ และรหัสพิกัดต้นไม้ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 สายพันธุ์

2. เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ของพันธุ์ไม้ จำนวน ๑ ชิ้นงาน

3. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้/แปลงสาธิตพันธุ์ไผ่ในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 1 ที่

10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4

ชุมชน/ท้องถิ่น ชุมชนรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี

บุคลากร

11.สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ วิทยาลัยชัยบาดาลาลพิพัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

12. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน / และงบประมาณ  .....89,100...............  บาท

ไตรมาส 1  …………….…..... บาท		 ไตรมาส 2 ……………….... บาท

ไตรมาส 3  ........89,100....... บาท		 ไตรมาส 4 …………….…..... บาท

หมายเหตุ : กิจกรรมใดที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนไหน ต้องกำหนดแผนเงินงบประมาณให้ตรงตามไตรมาสนั้น13. แผนปฏิบัติงาน  (โปรดแสดงขั้นตอนวิธีการดำเนินกิจกรรมอย่างละเอียด)

| วิธีการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 |
| - วางแผนและขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนและผู้นำในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพันธุ์ไผ่ในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำรหัสประจำพรรณไม้ยืนต้น และพิกัดข้อมูลพันธุ์ไผ่ในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดทำฐานข้อมูล และป้ายชี้บ่งชนิดข้อมูลพันธุ์ไผ่ในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้/แปลงสาธิตข้อมูลพันธุ์ไผ่ในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ ความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอผลการสำรวจ และเก็บรวบรวม ข้อมูลพันธุ์ไผ่ในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. งบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน			 เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)	 เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)  	 เงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา

อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................

15. หมวดงบรายจ่าย (แตกตัวคูณ)

ก. งบบุคลากร			19,400		  บาท

ข. งบดำเนินงาน			69,700	  บาท

ค. งบลงทุน					  บาท

1. ค่าครุภัณฑ์				  บาท

รายละเอียดแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์ (แบบ คร.1,  คร.2  และ คร.3)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		  บาท

ง. งบเงินอุดหนุน				  บาท

จ. งบรายจ่ายอื่น				  บาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/รายการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ระยะเวลา |  | งบประมาณ |  | จำนวนครั้ง |  | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | เงิน | บาท | จำนวน | ครั้ง |  |
| 1 | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 2 | คน | 10 | วัน | 240 | บาทต่อวัน | 1 | ครั้ง | 4,800 |
|  | - ค่าตอบแทนวิทยากร | 1 | คน | 16 | ชั่วโมง | 600 | บาท | 1 | ครั้ง | 9,600 |
|  | - ค่าตอบแทนนักศึกษา | 5 | คน | 5 | วัน | 200 | บาทต่อวัน | 1 | ครั้ง | 5,000 |
| 2 | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | - ค่าอาหารกลางวัน | 30 | คน | 2 | มื้อ | 100 | บาท | 1 | ครั้ง | 6,000 |
|  | - ค่าอาหารว่าง | 30 | คน | 4 | มื้อ | 25 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,000 |
|  | - ค่าถ่ายเอกสาร | 30 | ชุด |  |  | 35 | บาทต่อชุด | 1 | ครั้ง | 1,050 |
|  | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 | คัน | 5 | ครั้ง | 1,600 | บาทต่อครั้ง | 1 | ครั้ง | 8,000 |
|  | - ค่าที่พัก | 1 | คน | 10 | คืน | 350 | บาทต่อคนต่อคืน | 1 | ครั้ง | 3,500 |
|  | - ค่าจ้างทำไวนิล | 1 | แผ่น |  |  | 1,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,000 |
|  | - ค่าจ้างทำป้ายในการจัดแหล่งเรียนรู้/แปลงสาธิตข้อมูลพันธุ์ไผ่ในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ | 1 | งาน |  |  | 10,000 | บาท |  |  | 10,000 |
| 3 | ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | - ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 1 | ชุด |  |  | 5,000 | บาท |  |  | 5,000 |
|  | - ค่าวัสดุในการจัดแหล่งเรียนรู้/แปลงสาธิตข้อมูลพันธุ์ไผ่ในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ | 1 | ชุด |  |  | 27,150 | บาท |  |  | 27,150 |
|  | - ค่าวัสดุสำนักงาน | 1 | ชุด |  |  | 5,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 5,000 |
| 4 | ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,100 |

*ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ย

16. วิธีการประเมินผลโครงการ

แบบสอบถาม  ………………………………….…………………………………………………………………

แบบสังเกต      ……………………………………………………………………………………………………

แบบสัมภาษณ์  …………………………………………………………………………………………………….

อื่น ๆ             ……………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ : เมื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทันที และส่งรายงานผลสัมฤทธิ์มายังกองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการต่อไป

……………………………………..........…

(นายรัฐพล สังคะสุข)

ตำแหน่ง อาจารย์

(ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม)