โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.  โครงการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

กิจกรรม  การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี

2. ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.อภิศักดิ์ คู่กระสังข์ 	หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้   091-179-6999

รองศาสตราจารย์สุนี โชติดิลก

3. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ

3.1 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3.2 ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านที่ 1 ด้านการเมือง 	 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านที่ 3 ด้านกฎหมาย	 ด้านที่ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม

ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข	 ด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ 9 ด้านสังคม		 ด้านที่ 10 ด้านพลังงาน

ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

4. กลุ่มโครงการ

โครงการพัฒนา  				 โครงการวิจัย

โครงการอบรม/บริการวิชาการ 		 กิจกรรมสัมพันธ์

5. เหตุผลความจำเป็น (ที่มา/ ปัญหาของท้องถิ่น/โรงเรียน)

นับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เรื่อยมา ณ พื้นที่บริการวิชาการ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พบว่ามีทรัพยากรมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมต่างๆ ที่สืบทอดมาสู่รุ่นหลัง โดยมีทั้งที่คงอยู่และกำลังจะสูญหาย และจากการดำเนินกงานในปีที่ผ่านมาพบว่ามีทรัพยากรมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของโครงการฯ ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์โบราณสองพันเจ็ดร้อยปี กระยาสารท ตะกร้าสองขอบ ไม้กวาดทางมะพร้าว ผงสีฟันสมุนไพร ขนมเปี๊ยะโบราณ น้ำพริกปลาย่างหยวกกล้วย พืชพรรณท้องถิ่น และแมลงท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งเป็นที่น่าสนใจต่อการอนุรักษ์และรักษาไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดิน

ดังนั้น เพื่อแนวทางในการรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนอำเภอชัยบาดาลให้คงอยู่สืบไปต่อแก่อนุชนรุ่นหลัง รวมทั้งการสร้างความภาคภูมิใจและความหวงแหนให้แก่ชุมชน จึงขอเสนอโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งการท่องเที่ยวนั้นเป็นเครื่องมือพัฒนาท้องถิ่นที่นานาประเทศให้การยอมรับว่าสามารถขับเคลื่อนวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืนได้ สร้างงานและกระจายรายได้ให้แก่ท้องถิ่นชุมชน แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และเป็นการเรียนรู้แบบข้ามวัฒนธรรมกันได้

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อสำรวจพื้นที่ในการจัดการท่องเที่ยวตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของอำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี

3. เพื่อออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์อย่างมีส่วนร่วม

4. เพื่อศึกษาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยว

7.  เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- ได้ข้อมูลศักยภาพของการท่องเที่ยว 1 ชุด

- เกิดโปรแกรมท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 โปรแกรม

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลศักยภาพของการท่องเที่ยว

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการสำรวจพื้นที่และออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยว

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ที่ระดับ ≥ 3.51

8. ผลที่คาดว่าจะเกิด

เศรษฐกิจ  	(โปรดระบุ) ................................................................................................................   	 สังคม  	(โปรดระบุ) มีการรวมกลุ่มพบปะสังคมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

สิ่งแวดล้อม  (โปรดระบุ) นำทรัพยากรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต  (โปรดระบุ) ชุมชนได้รับความรู้จากการฝึกอบรมเรื่องการท่องเที่ยว

9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

- อัตลักษณ์มรดกวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตลักษณ์

- โปรแกรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 แห่ง

- จำนวนศักยภาพของการท่องเที่ยว 5 ด้าน

10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4

ชุมชน/ท้องถิ่น (โปรดระบุ) ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

บุคลากร

11.สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

12. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน / และงบประมาณ  ๘๖,000  บาท

ไตรมาส 1  ๒๙,๙20 บาท		 ไตรมาส 2 3๗,๓60 บาท

ไตรมาส 3  18,720 บาท		 ไตรมาส 4  .............. บาท

หมายเหตุ : กิจกรรมใดที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนไหน ต้องกำหนดแผนเงินงบประมาณให้ตรงตามไตรมาสนั้น

13. แผนปฏิบัติงาน  (โปรดแสดงขั้นตอนวิธีการดำเนินกิจกรรมอย่างละเอียด)

| วิธีการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - ประชุมเตรียมโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ลงพื้นที่สำรวจอัตลักษณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - การทดลองปฏิบัติการทดลองทำผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปข้อมูลและคืนข้อมูลแก่ชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เผยแพร่ข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. งบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน		 เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)

เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)  	 เงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา

อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................

15. หมวดงบรายจ่าย (แตกตัวคูณ)

ก. งบบุคลากร				  บาท

ข. งบดำเนินงาน     86,000			  บาท

ค. งบลงทุน					  บาท

1. ค่าครุภัณฑ์				  บาท

รายละเอียดแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์ (แบบ คร.1,  คร.2  และ คร.3)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		  บาท

ง. งบเงินอุดหนุน				  บาท

จ. งบรายจ่ายอื่น 				  บาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/รายการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ระยะเวลา |  | งบประมาณ |  | จำนวนครั้ง |  | รวมทั้งสิ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | เงิน | บาท | จำนวน | ครั้ง | (บาท) |
| ๑ | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,800 |
|  | - วิทยากร | 1 | คน | 6 | ชั่วโมง | 600 | บาท | ๕ | ครั้ง | 18,000 |
|  | -ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 4 | คน | 5 | ชั่วโมง | 70 | บาท | 5 | ครั้ง | 7,000 |
|  | - ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน | 5 | คน | 1 | เที่ยว | 200 | บาท | 5 | ครั้ง | 5,000 |
|  | - ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปปฏิบัติราชการ | 4 | คน | 1 | เที่ยว | 240 | บาท | 5 | ครั้ง | 4,800 |
| ๒ | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |
|  | - ค่าเช่าเหมารถรวมค่าเชื้อเพลิง | 1 | คัน | 1 | เที่ยว | 3,000 | บาท | 5 | ครั้ง | 15,000 |
|  | - ค่าจ้างทำโบรชัวร์รวมออกแบบและงานพิมพ์ | 5 | ชิ้นงาน | ๑๐๐ | สำเนา | 20 | บาท | 1 | ครั้ง | 10,000 |
|  | - ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่รวมออกแบบสื่อและพิมพ์เอกสารเผยแพร่สี่สี ขนาด A4 | ๑ | แผนที่ | ๕๐ | ชุด | ๕๐ | บาท | 1 | ครั้ง | 2,500 |
|  | - ค่าจ้างทำโลโก้อัตลักษณ์เหมารวมออกแบบและพิมพ์สี่สี พร้อมตัด ขนาด ๓ นิ้ว | ๕ | โลโก้ | ๕๐ | ชุด | ๒๕ | บาท | ๑ | ครั้ง | 6,250 |
|  | - ค่าจ้างพิมพ์และแก้ไขเอกสารอบรม | ๕๐ | หน้า | 1 | ชุด | 15 | บาท | ๕ | ครั้ง | 3,750 |
|  | - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร | ๕๐ | หน้า | ๒๐ | ชุด | 0.5 | บาท | ๕ | ครั้ง | 2,500 |
| ๓ | ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,200 |
|  | - กระดาษ ที่เย็บกระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกาเคมี แฟ้มเอกสาร |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,450 |
|  | - ค่าวัสดุฝึกอบรม | ๕ | คน | 5 | ชุมชน | ๗๐ | บาท | 5 | ครั้ง | 8,750 |
| 4 | ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,000 |

16. วิธีการประเมินผลโครงการ

แบบสอบถาม  ประเมินผลการดำเนินการโครงการฯ

แบบสังเกต      ……………………………………………………………………………………………………

แบบสัมภาษณ์  …………………………………………………………………………………………………….

อื่น ๆ             ……………………………………………………………………………………………………

17. การส่งรายงานประเมินผลโครงการ โดยทำแบบประเมินผ่านทางเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณ ของกองนโยบายและแผน

หมายเหตุ : เมื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทันที และส่งรายงานผลสัมฤทธิ์มายังกองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการต่อไป

( อาจารย์ ดร.อภิศักดิ์ คู่กระสังข์ )

ตำแหน่ง อาจารย์

(ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม)