หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร)

1. โครงการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

กิจกรรม   การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชบางชนิดในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี

2. ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.สุชาดา ไม้สนธิ์               หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

อ.ดร.รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง		หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้   081-839-8415

ผศ. ศิริวัฒน์ สุนทโรทก		นางสาวศุภวรรณ สินอำนวยผล

นายอเนชา ทวีสุข

3. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ

3.1 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3.2 ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านที่ 1 ด้านการเมือง 	 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านที่ 3 ด้านกฎหมาย	 ด้านที่ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม

ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข	 ด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ 9 ด้านสังคม		 ด้านที่ 10 ด้านพลังงาน

ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

4. กลุ่มโครงการ

โครงการพัฒนา  				 โครงการวิจัย

โครงการอบรม/บริการวิชาการ 		กิจกรรมสัมพันธ์

5. เหตุผลความจำเป็น (ที่มา/ ปัญหาของท้องถิ่น/โรงเรียน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ข้อที่ 2 ทำการวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อุตสาหกรรมขนาดย่อมและสังคม ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ โดยดำเนินงานตามแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2569) มีกรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ ได้แก่ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสำนึก โดยเน้นในฐานทรัพยากร 3 ฐาน คือ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยาการวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ ได้กำหนดพันธกิจของการเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่นไว้ ได้แก่ ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ดินจำนวนประมาณ 300 ไร่ มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้าล้อมรอบแนวเชิงเขาพลวง  จากข้อมูลการสำรวจพืชสมุนไพรท้องถิ่นเบื้องต้น พบว่าภายในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์มีพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่มีจำนวนมากหลายชนิดที่น่าสนใจ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อยอดเป็นงานวิจัยได้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงได้เห็นถึงความสำคัญของการปลูกรักษา เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จึงได้ศึกษาการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรท้องถิ่นบางชนิด โดยนำมาศึกษากระบวนการสกัด การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านอาหาร เครื่องสำอาง หรือสิ่งแวดล้อม โดยศึกษากรรมวิธีที่แตกต่างกันตามภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นบางชนิด ในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์

7. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)     ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากพืชท้องถิ่นบางชนิดในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ อย่างน้อย 2 ชนิด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)    ได้กระบวนการสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากพืชท้องถิ่นในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์

8. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จากโครงการแต่ละกลุ่ม

เศรษฐกิจ	(โปรดระบุ) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชสมุนไพร สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สังคม	(โปรดระบุ) ................................................................................................................   	 สิ่งแวดล้อม  (โปรดระบุ) ................................................................................................................   	 การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต  (โปรดระบุ)   ได้องค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากปราชญ์ชาวบ้านนำมาต่อยอดพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

ได้ข้อมูลองค์ความรู้การแปรรูปพืชสมุนไพรในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาล สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อยอดงานวิจัยได้จำนวนอย่างน้อย  1 ชนิด เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารและฐานข้อมูลสำหรับการเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สนใจ

10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

นักศึกษา ชั้นปีที่.....3........................

ชุมชน/ท้องถิ่น (โปรดระบุ) ......อบต.ชัยบาดาล.......................

บุคลากร...อาจารย์และเจ้าหน้าที่.....................................

11.สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์

12. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน / และงบประมาณ  ...88,000.........  บาท

ไตรมาส 1  ... 30,000….….…… บาท		  ไตรมาส 2 …20,000…………... บาท		 ไตรมาส 3  ...... 20,000............ บาท		 ไตรมาส 4 ….18,000…….…..... บาท

หมายเหตุ : กิจกรรมใดที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนไหน ต้องกำหนดแผนเงินงบประมาณให้ตรงตามไตรมาสนั้น

13. แผนปฏิบัติงาน  (โปรดแสดงขั้นตอนวิธีการดำเนินกิจกรรมอย่างละเอียด)

| วิธีการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - วางแผนและขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เก็บรวบรวมพืชสมุนไพร/สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทดลองการทำผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรตามกรรมวิธีปราชญ์ชาวบ้าน วิจัยต่อยอด และทดสอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำเล่มเอกสารเผยแพร่และรายงานเพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยและโครงการ อพ.สธ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. งบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน			 เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)

เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)  	 เงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา

อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................

15. หมวดงบรายจ่าย (แตกตัวคูณ)

ก. งบบุคลากร					  บาท

ข. งบดำเนินงาน				  บาท

ค. งบลงทุน					  บาท

1. ค่าครุภัณฑ์				  บาท

รายละเอียดแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์ (แบบ คร.1,  คร.2  และ คร.3)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		  บาท

ง. งบเงินอุดหนุน				  บาท

จ. งบรายจ่ายอื่น		88,000  	  บาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/รายการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ระยะเวลา |  | งบประมาณ |  | จำนวนครั้ง |  | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | เงิน | บาท | จำนวน | ครั้ง |  |
|  | 1. ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | 2. ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | ค่าเช่าเหมารถและค่าเชื้อเพลิง |  | - | 2 | วัน | 3,000 |  | 2 |  | 12,000 |
|  | - ค่าจ้างเก็บพืชสมุนไพร |  |  | 1 | วัน | 5,000 |  | 1 |  | 5,000 |
|  | - ค่าจ้างทดสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร |  |  | 100 | ตัวอย่าง | 100 |  |  |  | 10,000 |
|  | - ค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำบรรจุภัณฑ์ |  |  | 500 | ชิ้น |  |  |  |  | 10,000 |
|  | - ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม รูปภาพสี |  |  |  |  | 5,000 |  | 1 |  | 5,000 |
|  | 3. ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ค่าสารเคมีและวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 40,000 |
|  | - ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ A4 |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6,000 |
|  | 4. ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,000 |

16. วิธีการประเมินผลโครงการ

แบบสอบถาม  ………………………………….…………………………………………………………………

แบบสังเกต      ……………………………………………………………………………………………………

แบบสัมภาษณ์  …………………………………………………………………………………………………….

อื่น ๆ             ……………………………………………………………………………………………………

17. การส่งรายงานประเมินผลโครงการ โดยทำแบบประเมินผ่านทางเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณ ของกองนโยบายและแผน

หมายเหตุ : เมื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทันที และส่งรายงานผลสัมฤทธิ์มายังกองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการต่อไป

สุชาดา ไม้สนธิ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ไม้สนธิ์)

ตำแหน่ง อาจารย์

(ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม)