แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.  โครงการ   โครงการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรภายใต้รัศมีอย่างน้อย50 kmของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ (ตามแผนแม่บท อพ.สธ.)

กิจกรรม   การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ยากันยุงไร้ควัน

2. ผู้รับผิดชอบ

อ.ดร.เจริญพร โชคบริบาล     หัวหน้าโครงการ    เบอร์ติดต่อ 087-5618-066

อ.ดร.สุธาทิพย์ ทองเล่ม        ผู้ร่วมโครงการ      เบอร์ติดต่อ 064-3538-363

อ.ดร.วรวดี สุชัยยะ	             ผู้ร่วมโครงการ      เบอร์ติดต่อ 087-5888-375

3. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ

3.1 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3.2 ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านที่ 1 ด้านการเมือง 	 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านที่ 3 ด้านกฎหมาย	 ด้านที่ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม

ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข	 ด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ 9 ด้านสังคม		 ด้านที่ 10 ด้านพลังงาน

ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

4. กลุ่มโครงการ

โครงการพัฒนา  				 โครงการวิจัย

โครงการอบรม/บริการวิชาการ 		 กิจกรรมสัมพันธ์

5. เหตุผลความจำเป็น (ที่มา/ ปัญหาของท้องถิ่น/โรงเรียน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ข้อที่ 2 ทำการวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอุตสาหกรรมขนาดย่อมและสังคม ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ โดยดำเนินงานตามแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2564) มีกรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ ได้แก่ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสำนึก โดยเน้นในฐานทรัพยากร 3 ฐาน คือ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยาการวัฒนธรรมและภูมิปัญญาวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ ได้กำหนดพันธะกิจของการเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่นไว้ ได้แก่ ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ดินจำนวนประมาณ 300 ไร่ มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้าล้อมรอบแนวเชิงเขาพลวง จากข้อมูลการสำรวจพืชสมุนไพรท้องถิ่นเบื้องต้น พบว่าภายในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์มีพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่มีจำนวนมากหลายชนิดที่น่าสนใจ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อยอดเป็นงานวิจัยได้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงได้

ในปัจจุบันนี้มีโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก  โรคชิคุนกุนย่า โรคปวดข้อมาลาเรีย โรคไข้สมองอักเสบเจอี โรคเท้าช้าง  ซึ่ง ยุง เป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขต ในประเทศไทยประมาณ 412 ชนิด แต่ที่คุ้นเคยกันดี คือ ยุงก้นปล่อง (Anopheles) ยุงเสือ (Mansonia) ยุงรำคาญ (Culex) และยุงลาย (Aedes)  วิธีการป้องกันโรคที่เกิดจากยุง คือ การกำจัดแหล่งกำเนิดหรือแหล่งเพาะลูกน้ำยุง โดยการกำจัดพื้นที่น้ำท่วมขัง ในอดีตวิธีการที่ผู้คนส่วนใหญ่ทำกัน คือการนอนในมุง เพื่อป้องกันยุงในเวลานอน ส่วนวิธีการทางเคมี คือ การใช้สารเคมีที่ส่งผลให้ยุงตาย แต่ส่งผลให้ผู้ที่ใช้สารเคมีนั้น ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย คือ ตับ ไต ทำงานหนักขึ้น เนื่องจากต้องกรองสารพิษที่มาจากปอด แต่ในเบื้องต้น วิธีการป้องกันที่ง่ายที่สุด เป็นพื้นฐานที่สุด และใช้มาตั้งแต่อดีต คือ การใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ไล่ยุงได้ มาทำเป็นยาจุดกันยุง อาทิเช่น ตะไคร้หอม มะกรูด เปลือกส้มเขียวหวาน และแกนปอสา (สุจีบังอร เข็มทอง, 2544: 1) ซึ่งในสมุนไพร มีสารออกฤทธิ์ที่มีผลกับยุง คือ สามารถปลดปล่อยแก๊ส CO2 ออกมาหลอกล่อยุงแทนลมหายใจของสิ่งชีวิตและรังสีความร้อนจากร่ายกายของสิ่งมีชีวิตอีกด้วย(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, 2545: 8)

จากข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายของพืชสมุนไพรท้องถิ่นในพื้นที่ภายในวิทยาลัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ ข้างต้น พบว่ามีการปลูกพืชสมุนไพรมากกว่า 40 ชนิด เช่น ตระไคร้หอม มะกรูด มะนาว และพืชสมุนไพรอื่นๆ ซึ่งเหมาะแก่การนำมาเป็นส่วนผสมในการทำยากันยุงไร้ควัน ดังนั้นสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเหล่านี้ ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้านของคนไทย ทำให้ยาจุดกันยุงนั้น สามารถผลิตด้วยวิธีการง่ายและทำได้ในครัวเรือน หรือสามารถนำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าขายได้ เนื่องจากมีราคาต้นทุนค่อนข้างถูกและมีสารเคมีที่เป็นอันตรายน้อยที่สุด อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ชาวบ้านอนุรักษ์ ปลูก และใช้สมุนไพรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอีกด้วย

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อศึกษาแนวทางการนำพืชสมุนไพรท้องถิ่นมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำยาจุดกันยุงไร้ควัน

7.  เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

| ผลผลิต | จำนวน |
| --- | --- |
| 1.องค์ความรู้หรือแนวทางใช้สมุนไพรท้องถิ่นเพื่อเป็นยากันยุงไร้ควัน | อย่างน้อย 1 เรื่อง |
| 2. ผลิตภัณฑ์ยากันยุงไร้ควันที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรท้องถิ่น | อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ |
| 3. รายงานฉบับสมบูรณ์ [Final Report] และเอกสารเผยแพร่ | อย่างน้อย 1 เรื่อง |
| 4. เอกสารทางวิชาการ/เอกสารเผยแพร่ | อย่างน้อย 1 เรื่อง |
| 5. พัฒนาความสามารถของบุคลากรร่วมวิจัย - นักวิจัยร่วมโครงการ - นักศึกษา - ชุมชน | สร้างความร่วมมือกับชุมชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย |

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

| ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัด |  |
| --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |
| 1. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ | - รายงานเล่มวิจัยแนวทางการแนวทางใช้สมุนไพรท้องถิ่นเพื่อเป็นยากันยุงไร้ควัน | - ส่งเสริมความรู้ที่เป็นปัจจุบันแก่ชุมชน และบุคคลทั่วไป - แนวทางการการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรในชุมชนให้มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในอนาคต |
| 2. การผลิตบุคลากร | สามารถผลิตบัณฑิต หรือนักวิจัย อย่างน้อย 1 คน | นักศึกษา หรือนักวิจัยมีความรู้ ความชำนาญในการทำวิจัย |
| 3. การนำเสนอผลงาน | - เข้าร่วมประชุมสัมมนา และเผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง | - นำเสนอองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ |
| 4. ต้นแบบเทคโนโลยี | - แนวทางหรือวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ยากันยุงไร้ควันที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรท้องถิ่น | -แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น |
| 5.ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของวัสดุเหลือใช้ | - รายงานเล่มวิจัยแนวทางหรือวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ยากันยุงไร้ควันที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล | - ข้อมูลแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับชุมชน |

8. ผลที่คาดว่าจะเกิด

เศรษฐกิจ

การนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยากันยุงไร้ควันเป็นการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรท้องถิ่น

สังคม

การนำสมุนไพรในชุมชนมาแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นการเพิ่มโอกาสช่องทางอาชีพ และสามารถสร้างแหล่งเรียนรู้หรือฐานข้อมูลให้คนในชุมชนหรือผู้ที่สนใจ

สิ่งแวดล้อม

การพัฒนายาจุดกันยุงไร้ควันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น

การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต

การรวบรวมองค์ความรู้ในการพัฒนายาจุดกันยุงไร้ควันให้แก่คนในชุมชนและผู้ที่สนใจ

9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

1. ได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลจำนวนอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์

2. ได้แนวทางการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลเพื่อเป็นต้นแบบยากันยุงไร้ควัน

10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

นักศึกษา สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

ชุมชน/ท้องถิ่น  .... ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี.......

บุคลากร  บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ

11.สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  ................................................................................................

12. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน / และงบประมาณ  ....188,480................  บาท

ไตรมาส 1  ...…30,000……….….…… บาท	ไตรมาส 2 ……30,000……………... บาท

ไตรมาส 3  .......10,000................... บาท	 ไตรมาส 4 …...11,100…….…..... บาท

หมายเหตุ : กิจกรรมใดที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนไหน ต้องกำหนดแผนเงินงบประมาณให้ตรงตามไตรมาสนั้น

13. แผนปฏิบัติงาน  (โปรดแสดงขั้นตอนวิธีการดำเนินกิจกรรมอย่างละเอียด)

| วิธีการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 |
| - สำรวจวัตถุดิบพืชสมุนไพร และวางแผนการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดหาและเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร และวัตถุดิบอื่นเพื่อใช้สำหรับผลิตยากันยุง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เตรียมเยื่อไม้หรือส่วนผสมอื่น และสมุนไพรแห้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ทำการผสมอัตราส่วนสมุนไพรและส่วนผสมอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยากันยุงและทดสอบการใช้งานเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เตรียมรายงานและเอกสารเผยแพร่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ส่งเล่มรายงานและเผยแพร่ผลงานถ่ายทอดองค์ความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. งบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน	 เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)

เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)  	 เงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา

อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................

15. หมวดงบรายจ่าย (แตกตัวคูณ)

ก. งบบุคลากร				  บาท

ข. งบดำเนินงาน				  บาท

ค. งบลงทุน					  บาท

1. ค่าครุภัณฑ์				  บาท

รายละเอียดแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์ (แบบ คร.1,  คร.2  และ คร.3)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		  บาท

ง. งบเงินอุดหนุน				  บาท

จ. งบรายจ่ายอื่น				  บาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/รายการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ระยะเวลา |  | งบประมาณ |  | จำนวนครั้ง |  | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | เงิน | บาท | จำนวน | ครั้ง |  |
|  | 1. ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คนละ 350 บาท/ครั้ง | 3 | คน |  |  | (350 บาทx3 คน x4 ครั้ง) 4200 | บาท | 4 | ครั้ง | 4,200 |
|  | - ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน คนละ 200 บาท/วัน | 5 | คน |  |  | (200 บาท x5 คน x 4วัน) 4,000 | บาท | 4 | วัน | 4,000 |
|  | - ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปปฏิบัติราชการ | 3 | คน |  |  | (240 บาท x3 คน x 2วัน) 2,880 | บาท | 2 | วัน | 1,440 |
|  | -ค่าออกแบบและโปสเตอร์ผลการจัดกิจกรรม (ขนาด 80x120 ซม.) | 2 | แผ่น | 2 | แผ่น | 5,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 5,000 |
|  | -ค่าออกแบบและพิมพ์ โลโก้ผลิตภัณฑ์ | 2 | ชิ้น งาน | 2 | ชิ้น งาน | 3,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,000 |
|  | -ค่าจัดจ้างทดสอบประสิทธิภาพการกันยุง | 10 | ชิ้นงาน | 10 | ชิ้นงาน | 10,000 | บาท | 10 | ชิ้น งาน | 10,000 |
|  | -ค่าออกแบบและพิมพ์แผ่นพับผลิตภัณฑ์ (ขนาด 30x42 ซม.) | 1 | ชิ้น งาน | 1 | ชิ้น งาน | 2,500 | บาท | 1 | ครั้ง | 2,000 |
|  | - ค่าจัดทำเล่มรายงาน | 1 | เล่ม | 1 | เล่ม | 3;000 | บาท | 1 | เล่ม | 3,000 |
|  | - ค่าเช่าเหมารถและค่าเชื้อเพลิง |  |  | 2 | ครั้ง | 3,000 | บาท | 4 | ครั้ง | 6,000 |
|  | - ค่าจัดจ้างทำแม่พิมพ์โลหะขึ้นรูปแผ่นยากันยุง | 1 | ชุด | - | - | 7,500 | บาท | 1 | ชุด | 7,500 |
|  | 3. ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | ขี้เลื่อยไม้สัก | 10 | กิโลกรัม |  |  | 3,000 | บาท | 10 | กิโล กรัม | 2,000 |
|  | ถ่านอัดแท่งไร้ควัน | 5 | กิโลกรัม |  |  | 1,500 | บาท | 5 | กิโล กรัม | 1,500 |
|  | ดี-แอลเลอทริน | 5 | ลิตร |  |  | 2,000 | บาท | 10 | ลิตร | 2,000 |  |
|  | น้ำมันหอมระเหย | 2.5 | ลิตร |  |  | 1,500 | บาท | 2.5 | ลิตร | 1,500 |
|  | แป้งมันสำปะหลัง | 10 | กิโลกรัม |  |  | 1000 | บาท | 10 | กิโลกรัม | 1000 |
|  | เมทานอล | 5 | ลิตร |  |  | 2,000 | บาท | 5 | ลิตร | 2,000 |
|  | โกร่งบดยาพร้อมที่บด | 4 | อัน |  |  | 4,000 | บาท | 4 | อัน | 4,000 |
|  | ขวดชั่งสารทรงเตี้ย | 1 | ลิตร |  |  | 2,000 | บาท | 4 | ขวด | 4,000 |
|  | คีมคีบ | 5 | อัน |  |  | 500 | บาท | 5 | อัน | 500 |
|  | จานเพาะเชื้อ | 12 | อัน |  |  | 1,500 | บาท | 12 | อัน | 1,500 |
|  | ตะแกรงร่อน (Sieve) | 2 | อัน |  |  | 1,500 | บาท | 2 | อัน | 1,500 |
|  | ถาดอะลูมิเนียม | 6 | อัน |  |  | 1,500 | บาท | 6 | อัน | 1,500 |
|  | ถุงคลุมรองเท้า | 3 | แพค |  |  | 2,500 | บาท | 3 | แพค | 2,500 |
|  | ถุงมือยาง | 4 | โหล |  |  | 1,000 | บาท | 4 | โหล | 1,000 |
|  | บีกเกอร์ และเครื่องแก้ว(Breaker) สำหรับผสมสูตรและเก็บสารสกัดเหมาจ่าย | 1 | ชุด |  |  | 2,960 | บาท | 1 | ชุด | 2,960 |
|  | ปิเปต (Pipette) ตวงสาร | 3 | อัน |  |  | 2,500 | บาท | 3 | อัน | 2,500 |
|  | พาราฟิล์ม (Parafilm) | 1 | กล่อง |  |  | 1,000 | บาท | 1 | กล่อง | 1,000 |
|  | ถุงพลาสติกเก็บสาร แพคละ 100 บาท | 50 | แพค |  |  | 2,000 | บาท | 50 | แพค | 2,000 |
|  | 4. ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,100 |

16. วิธีการประเมินผลโครงการ

แบบสอบถาม  ………………………………….…………………………………………………………………

แบบสังเกต      ……………………………………………………………………………………………………

แบบสัมภาษณ์  …………………………………………………………………………………………………….

อื่น ๆ             ……………………………………………………………………………………………………

17. การส่งรายงานประเมินผลโครงการ โดยทำแบบประเมินผ่านทางเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณ ของกองนโยบายและแผน

หมายเหตุ : เมื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทันที และส่งรายงานผลสัมฤทธิ์มายังกองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการต่อไป

……………………………………..........…

(	 			)

ตำแหน่ง ……………………………………………….

(ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม)