แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.  โครงการ   โครงการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรภายใต้รัศมีอย่างน้อย50 kmของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ (ตามแผนแม่บท อพ.สธ.)

กิจกรรม   การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของต้นกล้วยในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์จากเยื่อกล้วย

2. ผู้รับผิดชอบ

อ.ดร.วรวดี สุชัยยะ             หัวหน้าโครงการ    เบอร์ติดต่อ 087-5618-066

อ.ดร.สุธาทิพย์ ทองเล่ม        ผู้ร่วมโครงการ      เบอร์ติดต่อ 064-3538-363

อ.ดร.เจริญพร โชคบริบาล    ผู้ร่วมโครงการ      เบอร์ติดต่อ 087-5888-375

3. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ

3.1 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3.2 ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านที่ 1 ด้านการเมือง 	 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านที่ 3 ด้านกฎหมาย	 ด้านที่ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม

ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข	 ด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ 9 ด้านสังคม		 ด้านที่ 10 ด้านพลังงาน

ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

4. กลุ่มโครงการ

โครงการพัฒนา  				 โครงการวิจัย

โครงการอบรม/บริการวิชาการ 		 กิจกรรมสัมพันธ์

5. เหตุผลความจำเป็น (ที่มา/ ปัญหาของท้องถิ่น/โรงเรียน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดแนวทาง และโครงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กรอบดำเนินงาน 3 กรอบ ของกรอบโครงการ อพ.สธ. ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2564)

จากโครงการสำรวจพันธ์กล้วยและการใช้ประโยชน์จากกล้วยที่ใช้ในพื้นที่ อบต.หนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ พบว่าชาวบ้านในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนิยมทำการเพาะปลูกแบบผสมผสานและมีการแบ่งพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน หลากหลายชนิด เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง และกล้วยพันธุ์ต่างๆ เป็นต้น  นอกจากนี้ กล้วยายังเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกในพื้นที่ เนื่องจากเติบโตได้ง่าย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน พันธ์กล้วยที่พบในพื้นที่ ได้แก่ กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง กล้วยแตงนวล กล้วยเล็บมือนาง กล้วยหอมทอง กล้วยตานี กล้วยส้ม และกล้วยไข่  และส่วนใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่นิยมใช้ประโยชน์จากกล้วยเพื่อนำไปทำเป็นขนมและอาหาร เช่น ขนมกล้วย กล้วยทอด และกล้วยเบรคแตกเป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการนำส่วนต่างๆ ของต้นกล้วย เช่น ใบและลำต้นไปใช้วัสดุห่อขนม งานประดิษฐ์ใบตองและต้นกล้วย อย่างไรก็ตามผู้สำรวจพบว่ามีต้นกล้วยเหลือทิ้งซึ่งไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากกล้วยเป็นพืชอายุสั้น โดยทั่วไปหลังจากเก็บผลผลิตแล้วต้นกล้วยต้นนั้นจะถูกตัดทิ้งเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตของหน่อใหม่ จึงทำให้เหลือส่วนลำต้นที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก แม้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ทำการแก้ปัญหาโดยนำไปเป็นอาหารสัตว์และนำไปทำเป็นปุ๋ยเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่ก็ยังคงมีต้นกล้วยเหลือทิ้งอีกจำนวนมาก จึงกลายเป็นขยะในชุมชนเมื่อทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานจะเกิดการเน่าเสีย

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์จึงเล็งเห็นว่า เศษต้นกล้วยเหล่านี้ถูกทิ้งไว้เป็นการสูญเสียที่เปล่า จึงได้มีแนวคิดจะแปรรูปต้นกล้วยที่เหลือทิ้งเหล่านี้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์เยื่อกล้วย เช่น กระดาษสา และจานจากเยื่อกล้วยเนื่องจากต้นกล้วยเป็นพืชที่มีเยื่อเซลลูโลสเป็นจำนวนมากเหมาะสำหรับนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เยื่อกล้วย สวยงามในเชิงพาณิชย์ได้ ประกอบกับกระบวนแปรรูปเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน ชาวบ้านในชุมชนสามารถทำเองได้ในครัวเรือน อีกทั้งยังสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สมุด ของที่ระลึก ดอกไม้กระดาษ เป็นต้น เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งอย่างสูงสุดและสามารถนำมาสร้างเป็นรายได้เสริมให้กับครัวเรือนอีกด้วย

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อศึกษาแนวทางการแปรรูปเศษต้นกล้วยเหลือทิ้งเป็นผลิตภัณฑ์เยื่อกล้วย

7.  เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

| ผลผลิต | จำนวน |
| --- | --- |
| 1.องค์ความรู้หรือแนวทางในแปรรูปผลิตภัณฑ์เยื่อกล้วย | อย่างน้อย 2 เรื่อง |
| 2. ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเยื่อกล้วยที่ได้จากเศษต้นกล้วยเหลือทิ้ง | อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ |
| 3. รายงานฉบับสมบูรณ์ [Final Report] และเอกสารเผยแพร่ | อย่างน้อย 1 เรื่อง |
| 4. เอกสารทางวิชาการ/เอกสารเผยแพร่ | อย่างน้อย 1 เรื่อง |
| 5. พัฒนาความสามารถของบุคลากรร่วมวิจัย - นักวิจัยร่วมโครงการ - นักศึกษา - ชุมชน | สร้างความร่วมมือกับชุมชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย |

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

| ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัด |  |
| --- | --- | --- |
|  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |
| 1. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ | - รายงานเล่มวิจัยแนวทางการแปรรูปเศษต้นกล้วยเหลือทิ้งเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เยื่อกล้วย | - ส่งเสริมความรู้ที่เป็นปัจจุบันแก่ชุมชน และบุคคลทั่วไป - แนวทางการการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนให้มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในอนาคต |
| 2. การผลิตบุคคลากร | สามารถผลิตบัณฑิต หรือนักวิจัย อย่างน้อย 1 คน | นักศึกษา หรือนักวิจัยมีความรู้ ความชำนาญในการทำวิจัย |
| 3. การนำเสนอผลงาน | - เข้าร่วมประชุมสัมมนา และเผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง | - นำเสนอองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ |
| 4. ต้นแบบเทคโนโลยี | - แนวทางหรือวิธีในการแปรรูปเศษวัสดุต้นกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์จากเยื่อกล้วย | -แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน |
| 5.ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของวัสดุเหลือใช้ | - รายงานเล่มวิจัยแนวทางการแปรรูปเศษต้นกล้วยเหลือทิ้งเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เยื่อกล้วยในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล | - ข้อมูลแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับชุมชน |

8. ผลที่คาดว่าจะเกิด

เศรษฐกิจ

การนำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เยื่อกล้วยเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหลือทิ้งเหล่านี้ไม่ให้เกิดการเน่าเสียในชุมชน

สังคม

การนำวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนมาแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นการเพิ่มโอกาสช่องทางอาชีพ และสามารถสร้างแหล่งเรียนรู้หรือฐานข้อมูลให้คนในชุมชนหรือผู้ที่สนใจ

สิ่งแวดล้อม

การนำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เยื่อกล้วยนอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วนั้นยังเป็นการลดขยะในชุมชนได้อีกด้วย

การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต

การรวบรวมองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยื่อกล้วยให้แก่คนในชุมชนและผู้ที่สนใจ

9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

1. ได้ผลิตภัณฑ์จากเยื่อกล้วยที่สกัดจากต้นกล้วยเหลือทิ้งจำนวนอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์

2. ได้แนวทางการใช้ประโยชน์จากเศษกล้วยเหลือทิ้งในท้องถิ่นเพื่อเป็นต้นแบบพัฒนาต่อไปใน
เชิงพานิชย์

10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

นักศึกษา สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

ชุมชน/ท้องถิ่น  .... ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี.......

บุคลากร  บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ

11.สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  ................................................................................................

12. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน / และงบประมาณ  ......80,800..............  บาท

ไตรมาส 1  ...…30,000……….….…… บาท	ไตรมาส 2 ……30,000……………... บาท

ไตรมาส 3  .......10,000................... บาท	 ไตรมาส 4 ……10,800……….…..... บาท

หมายเหตุ : กิจกรรมใดที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนไหน ต้องกำหนดแผนเงินงบประมาณให้ตรงตามไตรมาสนั้น

13. แผนปฏิบัติงาน  (โปรดแสดงขั้นตอนวิธีการดำเนินกิจกรรมอย่างละเอียด)

| วิธีการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 |
| - สำรวจพืชวัตถุดิบปัญหา และวางแผนการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดหาและเตรียมวัตถุดิบเศษต้นกล้วยเพื่อใช้สำหรับการแปรรูป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เตรียมเยื่อกล้วยจากเศษต้นกล้วยเหลือทิ้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ฟอกขาวเพื่อเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เยื่อกล้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เตรียมรายงานและเอกสารเผยแพร่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ส่งเล่มรายงานและเผยแพร่ผลงานถ่ายทอดองค์ความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. งบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน	 เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)

เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)  	 เงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา

อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................

15. หมวดงบรายจ่าย (แตกตัวคูณ)

ก. งบบุคลากร				  บาท

ข. งบดำเนินงาน				  บาท

ค. งบลงทุน					  บาท

1. ค่าครุภัณฑ์				  บาท

รายละเอียดแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์ (แบบ คร.1,  คร.2  และ คร.3)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		  บาท

ง. งบเงินอุดหนุน				  บาท

จ. งบรายจ่ายอื่น				  บาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/รายการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ระยะเวลา |  | งบประมาณ |  | จำนวนครั้ง |  | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | เงิน | บาท | จำนวน | ครั้ง |  |
|  | 1. ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คนละ 350 บาท/ครั้ง | 3 | คน |  |  | (350 บาทx3 คน x4 ครั้ง) 4200 | บาท | 4 | ครั้ง | 4,200 |
|  | - ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน คนละ 200 บาท/วัน | 5 | คน |  |  | (200 บาท x5 คน x 4วัน) 4,000 | บาท | 4 | วัน | 4,000 |
|  | - ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปปฏิบัติราชการ | 3 | คน |  |  | (240 บาท x3 คน x 2วัน) 2,880 | บาท | 2 | วัน | 1440 |
|  | -ค่าออกแบบและโปสเตอร์ผลการจัดกิจกรรม (ขนาด 80x120 ซม.) และ(ขนาด 30x42 ซม.) | 3 | แผ่น |  |  | 5,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 5,000 |
|  | -ค่าออกแบบและพิมพ์ โลโก้ผลิตภัณฑ์ และจัดทำแผ่นพับ | 3 | ชิ้น งาน |  |  | 5,000 | บาท | 1 | ครั้ง | 5,000 |
|  | - ค่าจัดทำเล่มรายงาน | 1 | เล่ม |  |  | 3;000 | บาท | 1 | เล่ม | 3,000 |
|  | - ค่าเช่าเหมารถและค่าเชื้อเพลิง |  |  |  |  | 3,000 | บาท | 2 | ครั้ง | 6,000 |
|  | - ค่าจัดจ้างทำแม่พิมพ์โลหะอัดจาน | 2 | ชุด |  |  | 10,000 | บาท | 1 | ชุด | 10,000 |
|  | 3. ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | -สารเคมีเบสที่ใช้ในการฟอกเยื่อ กำจัดสี | 10 | ขวด |  |  | 1,500 | บาท | 10 | ขวด | 15,000 |
|  | -วัสดุเครื่องแก้วใช้สำหรับการทำเยื่อขึ้นกระดาษและผสมสี เหมารวม 1 ชุด | 1 | ชุด |  |  | 15,000 | บาท | 1 | ชุด | 15,000 |
|  | - เฟรมสำหรับทำกระดาษสา 65 x 90 ซม | 6 | อัน |  |  | 350 | บาท | 6 | อัน | 2,100 |
|  | - เฟรมสำหรับทำกระดาษสา 21 x 30 ซม. | 6 | อัน |  |  | 200 | บาท | 6 | อัน | 1,200 |
|  | - ค่าวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์และกระดาษถ่ายเอกสาร) | 1 | ชุด |  |  | 8860 | บาท | 1 | ชุด | 8860 |
|  | 4. ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16. วิธีการประเมินผลโครงการ

แบบสอบถาม  ………………………………….…………………………………………………………………

แบบสังเกต      ……………………………………………………………………………………………………

แบบสัมภาษณ์  …………………………………………………………………………………………………….

อื่น ๆ             ……………………………………………………………………………………………………

17. การส่งรายงานประเมินผลโครงการ โดยทำแบบประเมินผ่านทางเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณ ของกองนโยบายและแผน

หมายเหตุ : เมื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทันที และส่งรายงานผลสัมฤทธิ์มายังกองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการต่อไป

……………………………………..........…

(	 			)

ตำแหน่ง ……………………………………………….

(ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม)