โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1. โครงการ  	อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

กิจกรรม    	ศึกษาพันธุกรรมของมะตาด ตำบลเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อการอนุรักษ์และ
การประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน

2. ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม	 1. รศ. ดร. โองการ  วณิชาชีวะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 0863681755

2. อาจารย์ ดร. อธิยา รัตนพิทยาภรณ์

3. อาจารย์ ดร.  วันทนา ลีบ่อน้อย

3. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ

3.1 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3.2 ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านที่ 1 ด้านการเมือง 	 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านที่ 3 ด้านกฎหมาย	 ด้านที่ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม

ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข	 ด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ 9 ด้านสังคม		 ด้านที่ 10 ด้านพลังงาน

ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

4. กลุ่มโครงการ

โครงการพัฒนา  				 โครงการวิจัย

โครงการอบรม/บริการวิชาการ 		 กิจกรรมสัมพันธ์

5.หลักการและเหตุผล

จากยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มีพันธกิจการวิจัยในการเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นฐานที่มั่นคงของการดำรงชีวิตของคนไทย ควบคู่กับการวิจัยคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพให้นำมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน สร้างกลไกในการเข้าถึงและมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้กับประเทศอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม รวมทั้งพัฒนาคุณค่าเพื่อใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในระดับชุมชนและระดับประเทศ ทั้งการอนุรักษ์และการคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ และการสนับสนุนการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ โดยภูมิประเทศของประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น ตั้งอยู่ใน  Hotspot ที่เรียกว่า Indo-Burma ที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสำคัญสูงสุด 8 อันดับแรกของโลก และเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพต่อหน่วยพื้นที่สูง จึงเป็นแหล่งกำเนิดของระบบนิเวศเขตร้อนหลากหลายประเภท ทำให้เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น พืชพรรณต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร พบว่าประเทศไทยนับเป็นประเทศเกษตรกรรมที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลก ประชาชนมากกว่าร้อยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และกำลังพัฒนาไปสู่ลักษณะสังคมแบบเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสแข่งขันกับตลาดต่างประเทศมากขึ้น จากเหตุนี้เกษตรกรจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ และแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผลผลิตให้มีมาตรฐาน ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพื่อยกระดับและพัฒนาพืชเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชเกษตรที่สามารถส่งเสริมให้เป็นเศรษฐกิจจากท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

มะตาด (matat) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dillenia indica Linn. สามารถพบตามภาคต่างๆ ของไทย ภาคเหนือ พบที่เชียงใหม่ เรียกว่า ส้านป้าว อีสาน พบที่สุรินทร์ ภาคกลางพบในจังหวัดปทุมธานี กาญจนบุรี และปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภาคใต้ พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และพังงา เรียกว่า แส้น  นอกจากนี้ มะตาด ยังมีชื่อเรียกตามพื้นเมืองว่า ส้านกวาง ส้านท่า ส้านใหญ่ ส้มปรุ และชื่อทั่วๆ ไป เรียกว่าส้าน มะตาด  เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้น ที่คนไทยเชื้อสายมอญต่างรู้จักกันมาเนิ่นนาน สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่บางคน เรียกลูกมะตาดว่า แอปเปิ้ลมอญ เพราะผลสวยและมีรสเปรี้ยวๆคล้ายแอปเปิ้ลฝรั่ง จนเรียกกันติดปากว่า  “มะตาด คือ แอปเปิ้ลมอญ ” นั่นเอง  เนื่องจาก  ต้นมะตาด มักจะให้ผลผลิตในช่วงปลายปี ระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม ดังนั้น ชาวไทยเชื้อสายมอญจึงนิยมแกงมะตาดเป็นอาหาร เรียกว่า 1 ปี ได้กินแกงมะตาดกันหนเดียว  ตำราสรรพคุณยาโบราณ พบว่า มะตาด ต้านการชัก ลดระดับน้ำตาลในเลือด ยาระบาย แก้ปวดท้อง แก้ไอ ขับเสมหะ และถอนพิษไข้  คนไทยเชื้อสายมอญในอดีต นิยมนำใช้  รากมะตาด  เป็นยาถอนพิษจากแมลงกัดต่อย เปลือกและใบมีรสฝาดใช้เป็นยาสมานแผลได้ดี  เมือกที่ผลมะตาดมีลักษณะเป็นวุ้น ช่วยเคลือบแผลในกระเพาะ ขับถ่ายสะดวก จากการศึกษาวิจัยพบว่า มะตาดเป็นพืชสมุนไพรมีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา เช่น ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราหรือการบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ  อย่างไรก็ตามพบว่า มะตาด พืชอาหารโบราณของคนมอญเกาะเกร็ดลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัจจุบันสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการทำลายแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ รวมถึงสภาวะอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน ส่งผลให้พืชเกษตรท้องถิ่นหลายชนิดถูกทำลายและสูญหายในที่สุด ตัวอย่างเช่น ผักพื้นบ้าน และไม้ผลพื้นเมืองจากหลายพื้นที่ของประเทศกำลังเผชิญกับภาวะดังกล่าว  พบว่าพืชเกษตรหลายชนิดลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการขยายของสังคมเมือง ดังนั้นทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสนใจ และทำการศึกษาวิจัยในทรัพยากรธรรมชาติที่คุณค่าเหล่านี้อย่างจริงจัง

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และจัดกลุ่มสายพันธุ์ของมะตาดในบริเวณเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

7. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- เก็บรวมรวมสารพันธุกรรม DNA ของมะตาด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการบริการวิชาการ เพื่อมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

8. ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. ทราบชนิด และเก็บรวมรวมสารพันธุกรรม DNA ของมะตาดที่ในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ.ลพบุรี

3. พันธุกรรมมะตาดรับประทาน และ ห้ามรับประทานบางประเภท เพื่อเฝ้าระวังประชาชนในชุมชนในการใช้ประโยชน์จากมะตาดในพื้นที่ป่า

4. เป็นเก็บรักษาสารพันธุกรรมของมะตาดของมะตาดในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี

9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

1. สารพันธุกรรม และจำแนกชนิดโดยวิธีทางชีวโมเลกุล

2. ทราบพันธุกรรมมะตาดของประชากรบริเวณเกาะเกร็ด

3. รายงานเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้แก่ชุมชน

10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4

ชุมชน/ท้องถิ่น ชุมชนโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

บุคลากร ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย ประชาชนทั่วไป

11.สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ พื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี

12. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน / และงบประมาณ

ไตรมาส 1  ....30,000......  บาท		 ไตรมาส 2 ……50,000..…... บาท

ไตรมาส 3 ......6,000....... บาท		 ไตรมาส 4 ……..................... บาท

13. แผนปฏิบัติงาน  (โปรดแสดงขั้นตอนวิธีการดำเนินกิจกรรมอย่างละเอียด)

| วิธีการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - นำมะตาดที่เก็บรวมรวมจาก ปี 2562 และ 2563 มาทำการสกัดสารพันธุกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดจำแนกโดยเทคนิค PCR ใช้โดยใช้ไพรเมอร์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างน้อย 2 บริเวณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ตรวจสิบยีนเป้าหมาย ของมะตาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เก็บรักษาสารพันธุกรรมของมะตาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. งบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน		 เงินบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)

เงินภาคพิเศษ			 เงินกองทุนกีฬา/กิจกรรม

15. หมวดงบรายจ่าย

ก. งบบุคลากร        ...............................-...................................  บาท

ข. งบดำเนินงาน   ......................................................................  บาท

ค. งบลงทุน..........................-...............................บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์..........................-...............................บาท

รายละเอียดแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์  (แบบฟอร์ม คร.1, คร.2  และคร.3)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.......................-..................................บาท

ง. งบเงินอุดหนุน        ...............................-.........................................บาท

จ. งบรายจ่ายอื่น        ................................. 86,000........................บาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/รายการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ระยะเวลา |  | งบประมาณ |  | จำนวนครั้ง |  | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | เงิน | บาท | จำนวน | ครั้ง |  |
|  | 1. ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ค่าเช่าเหมารถและค่าเชื้อเพลิง |  |  | 10 | วัน | 2,500 | บาท |  |  | 25,000 |
|  | - ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ค่าอุปกรณ์และสารเคมีในการสกัดและวิเคราะห์สารพันธุกรรมชุดสกัดสารพันธุกรรม สารวิเคราะห์ตรวจลำดำเบส การสังเคราะห์ไพร์เมอร์ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |
|  | -ค่าอุปกรณ์และสารเคมี |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,000 |
|  | -ค่าอุปกรณ์สำนักงาน เช่น วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ และแฟ้มเอกสาร |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |
|  | 4. ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,000 |

16. วิธีการประเมินผลโครงการ

แบบสอบถาม  ………………………………….…………………………………………………………………

แบบสังเกต      ……………………………………………………………………………………………………

แบบสัมภาษณ์ …………………………………………………………………………………………………….

อื่น ……………………………………………………………………………………………………

17. การส่งรายงานประเมินผลโครงการ โดยทำแบบประเมินผ่านทางเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณ ของกองนโยบายและแผน

หมายเหตุ : เมื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทันที และส่งรายงานผลสัมฤทธิ์มายังกองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการต่อไป

โองการ วณิชาชีวะ

(รองศาสตราจารย์ ดร. โองการ วณิชาชีวะ)

ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก