หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร)

1. โครงการ 	อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

## กิจกรรม 	การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากไม้ดอกหอมที่พบที่ในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดลพบุรี

2. ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม

1. ผศ. ดร. ธงชัย ขำมี หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้   0๘๙-๗๔๗-๑๐๒๒

2. ผศ. ดร. อัญชลี นิลสุวรรณ

3. ดร. วชิราภรณ์ ฟูนัน

3. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ

3.1 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3.2 ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านที่ 1 ด้านการเมือง 	 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านที่ 3 ด้านกฎหมาย	 ด้านที่ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม

ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข	 ด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ 9 ด้านสังคม		 ด้านที่ 10 ด้านพลังงาน

ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

4. กลุ่มโครงการ

โครงการพัฒนา  				 โครงการวิจัย

โครงการอบรม/บริการวิชาการ 		 กิจกรรมสัมพันธ์

5. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ เป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ดินประมาณ 300 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นรูปเกือกม้าล้อมรอบแนวเชิงเขาพลวง ตั้งแต่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปจรดสิ้นสุดที่แนวตะวันตก ส่วนทางด้านทิศใต้เป็นภูเขาชื่อว่า “เขาพลวง” ที่มีบริเวณพื้นที่ขอบด้านในเป็นป่าอนุรักษ์ เขาพลวงจัดเป็นเขาขนาดเล็กบริเวณที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 101 เมตร ลักษณะป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง บางบริเวณเป็นป่าไผ่ และทุ่งหญ้า พื้นที่ส่วนขอบด้านนอกของวิทยาลัยชัยบาดาลเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ ผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย ข้าวนาปี ข้าวโพด ส่วนการทำปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่ สุกร โคเนื้อ และโคนม โดยพื้นที่ปกปักดังกล่าว อพ.สธ.-มรภ.พระนคร ได้ทำการสำรวจพืชในป่า พบไม้ดอกหอมที่สมควรทำการศึกษาเพื่อต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ อาทิ เช่น มะลิสยาม พลองเหมือด เป็นต้น

ไม้ดอกหอมมีการกระจายพันธุ์อยู่มากมายในแต่ละเขตพื้นที่ของแต่ละภูมิประเทศ เป็นพรรณไม้ที่มากด้วยคุณค่า มีความสวยงาม มีกลิ่นหอมที่ความแตกต่างกันไป ทั้งเวลาและความคงทนที่ให้กลิ่น และการใช้ประโยชน์จากกลิ่นหอม ไม้ดอกหอมเป็นพืชที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทยมาแต่โบราณ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงไปเป็นการเพาะปลูกพืช จึงทำให้พืชบางชนิดที่เจริญเติบโตร่วมกับไม้ยืนต้นที่ถูกทำลายไม่สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ต่อไปได้  ซึ่งในไม้ดอกหอมมักมีน้ำมันหอมระเหย หรือ essential oil เป็นองค์ประกอบสำคัญ   น้ำมันหอมระเหย เป็นสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้น มักมีกลิ่นและระเหยได้ง่าย เพื่อดึงดูดแมลงมาผสมเกสร หรือ ป้องกันตนเองจากศัตรูภายนอกที่จะมาทำลายพืชนั้นๆ เช่น ป้องกันแมลง ป้องกันเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ก่อโรค เป็นต้น โดยทั่วไปวิธีที่นิยมใช้ตรวจสอบองค์ประกอบของนํ้ามันระเหยง่าย คือเทคนิคแก็สโครมาโตกราฟี โดยการตรวจสอบความบริสุทธ์หรือการปลอมปนของนํ้ามันระเหยง่าย (Marriott, 2001) ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟฟี ชนิดตัวตรวจวัดเฟรมไอออไนเซชัน (GC-FID) มักใช้ค่า retention index  ซึ่งคือเวลาสัมพัทธ์ (relative retention time) ของสารที่แยกออกมาเปรียบเทียบกับ ค่า retention time ของสารมาตรฐานแอลเคนจำนวน 2 ถึง 40 คาร์บอนอะตอม โดยทั่วไปสารมาตรฐานแอลเคน ที่ใช้จะอยู่ในช่วง 8 ถึง 20 คาร์บอนอะตอม ค่านี้เป็นค่าคงที่สำหรับสารแต่ละชนิดในสภาวะการวิเคราะห์หนึ่ง ๆ ซึ่งความถูกต้องของการวิเคราะห์โดยใช้ค่านี้ขึ้นกับความแตกต่างของค่า retention time ของสารที่สนใจและค่า retention time ของสารมาตรฐาน ดังนั้นการใช้ค่า retention index จึงสามารถใช้ยืนยันชนิดขององค์ประกอบทางเคมีของสารน้ำมันหอมที่แยกออกมาในเบื้องต้นได้

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยของไม้ดอกหอมพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงมีความจำเป็นต่อการการนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ  ซึ่งมีความจำเป็นในการนำข้อมูลที่ได้มาเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้จากการศึกษาให้แก่ประชาชนภายในชุมชนทราบ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักและเห็นคุณค่าของไม้ดอกหอมที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลรักษาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พรรณไม้ที่มีให้คงอยู่แบบยั่งยืน และเพื่อเป็นการร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสืบสานจากพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในประเทศไทย และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งวิทยาลัยฯ คือ เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ เป็นศูนย์วิจัย และการบริการด้านวิชาการ

โครงการวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินงานในเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยของไม้ดอกหอม เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นรอบแนวเชิงเขาพลวงซึ่งเป็นพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ ไปจนถึงบริเวณเขาพลวง โดยเน้นศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยของไม้ดอกหอม โดยเฉพาะส่วนของใบและดอก ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟฟี ชนิดตัวตรวจวัดเฟรมไอออไนเซชัน และจัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่แก่ชุมชนในรูปแบบการบริการวิชาการ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการบริการวิชาการ ได้แก่ ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน ได้รับข้อมูลและสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดต่อไปได้ นอกจากนี้ฐานข้อมูลของพืชที่ให้น้ำมันหอมระเหย และต่อยอดสู่งานวิจัยด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของไม้ดอกหอม ในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟฟี ชนิดตัวตรวจวัดเฟรมไอออไนเซชัน (GC-FID)

7.  เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- ทราบถึงองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยของไม้ดอกหอม ในพื้นที่ในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี

- ได้เอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับไม้ดอกหอมในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ และการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้อย่างยั่งยืน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการบริการวิชาการ เพื่อมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

8. ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. ทราบถึงองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยของไม้ดอกหอม ในพื้นที่ในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี

๓. ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการบริการวิชาการ เพื่อมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

๔. ได้เอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี และการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้อย่างยั่งยืน

9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

1. จำนวนของไม้ดอกหอมที่ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยในพื้นที่ป่าเขาพลวง อย่างน้อย ๕ ตัวอย่าง

2. จำนวนเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับไม้ดอกหอมในพื้นที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน

10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ประชาชนทั่วไป และชุมชนโดยรอบในพื้นที่

11.สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  พื้นที่ป่าเขาพลวง  วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

12. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน / และงบประมาณ

ไตรมาส 1  ....๒0,000......  บาท		 ไตรมาส 2 ……๓๐,000…... บาท

ไตรมาส 3 ......๒0,000....... บาท		 ไตรมาส 4 ……๗,๙๐๐................ บาท

13. แผนปฏิบัติงาน

| วิธีการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. และเก็บตัวอย่าง ทำรหัสพิกัดพื้นที่ไม้ดอกหอม บริเวณป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยของไม้ดอกหอม ด้วย GC-FID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. จัดทำเล่มรายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. งบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน		 เงินบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)

เงินภาคพิเศษ			 เงินกองทุนกีฬา/กิจกรรม

15. หมวดงบรายจ่าย

ก. งบบุคลากร        ...............................-...................................  บาท

ข. งบดำเนินงาน   ......................................................................  บาท

ค. งบลงทุน					  บาท

1. ค่าครุภัณฑ์				  บาท

รายละเอียดแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์ (แบบ คร.1,  คร.2  และ คร.3)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		  บาท

ง. งบเงินอุดหนุน				  บาท

จ. งบรายจ่ายอื่น	77,๙00  บาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/รายการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ระยะเวลา |  | งบประมาณ |  | จำนวนครั้ง |  | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | เงิน | บาท | จำนวน | ครั้ง |  |
|  | 1. ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,200 |
|  | - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 3 | คน | 2 | วัน | 350 | บาท | 2 | ครั้ง | 16,800 |
|  | - ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน | 2 | คน | 2 | วัน | ๒๐0 | บาท | 2 | ครั้ง | 6400 |
|  | 2. ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 |
|  | - ค่าเช่าเหมารถและค่าเชื้อเพลิง | - | - | - | - | 3,000 | บาท | 4 | ครั้ง | 12,000 |
|  | - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเอกสารเผยแพร่ เช่น ค่าออกแบบสื่อ | 20 | เล่ม | - | - | 450 | บาท | - | - | 9,000 |
|  | 3. ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,600 |
|  | - Absolute alcohol 2.5 ลิตร | 2 | ขวด | - | - | 2,000 | บาท | - | - | 4,000 |
|  | - Methylene chloride AR grade | 1 | ขวด | - | - | 2,500 | บาท | - | - | ๒,๕00 |
|  | - Acetone AR grade | 1 | ขวด | - | - | 2,500 | บาท | - | - | ๒,๕00 |
|  | -Acetone commercial | 1 | ถัง | - | - | 2,000 | บาท | - | - | 2,000 |
|  | -Hexane commercial grade | 1 | ถัง | - | - | 2,000 | บาท | - | - | 2,000 |
|  | Ethyl alcohol เข้มข้นร้อยละ ๙๕ | 1 | ถัง | - | - | 1,๕00 | บาท | - | - | 1,๕00 |
|  | -ค่าแก๊ส N2 (GC) | 1 | ถัง | - | - | 3,000 | บาท | - | - | 3,000 |
|  | -ค่าแก๊ส He (GC) | 1 | ถัง | - | - | 4,000 | บาท | - | - | 4,000 |
|  | -ค่าแก๊ส H2 (GC) | 1 | ถัง | - | - | 3,000 | บาท | - | - | 3,000 |
|  | -ค่าแก๊ส Air zero (GC) | 1 | ถัง | - | - | 1,000 | บาท | - | - | 1,000 |
|  | วัสดุสำนักงาน | - | - | - | - | ๔,100 | บาท | - | - | ๔,100 |
|  | วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าหมึกพิมพ์ เป็นต้น | - | - | - | - | ๔,100 | บาท | - | - | ๔,100 |
|  | 4. ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,๙00 |

16. วิธีการประเมินผลโครงการ

แบบสอบถาม  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผู้มีส่วนร่วม

แบบสังเกต      ……………………………………………………………………………………………………

แบบสัมภาษณ์  …………………………………………………………………………………………………….

อื่น              รายงานสรุปผลโครงการฯ

17. การส่งรายงานประเมินผลโครงการ โดยทำแบบประเมินผ่านทางเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณ ของกองนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย  ขำมี

ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก