หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร)

1.  โครงการ 	สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

กิจกรรม	พัฒนาคู่มือตามเส้นทางพื้นที่สวนป่าเพื่อการศึกษาธรรมชาติ และอบรมเชิงปฏิบัติการ

ประกอบการใช้คู่มือ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ผู้รับผิดชอบ	ดร.วฤชา  ประจงศักดิ์ 		หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 0863176908

นางศรีทวน คำวัตร		หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 0861002815

3. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ

3.1 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3.2 ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านที่ 1 ด้านการเมือง 	 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านที่ 3 ด้านกฎหมาย	 ด้านที่ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม

ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข	 ด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ 9 ด้านสังคม		 ด้านที่ 10 ด้านพลังงาน

ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

4. กลุ่มโครงการ

โครงการพัฒนา  				 โครงการวิจัย

โครงการอบรม/บริการวิชาการ 		 กิจกรรมสัมพันธ์

5. เหตุผลความจำเป็น (ที่มา/ ปัญหาของท้องถิ่น/โรงเรียน)

ด้วยศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดทำโครงการตามแผนงานที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานที่จะนำไปสู่เป้าหมายตามแนวพระราชดำริ ที่ได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยได้กำหนดให้มีการพัฒนาเส้นทางพื้นที่สวนป่าเพื่อการศึกษาธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงานที่ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดังกล่าวเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด จึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาคู่มือตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และให้ความรู้แก่ผู้ที่มีความสนใจ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ ครูและนักเรียนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบการใช้คู่มือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ด้วยกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อสร้างความตระหนัก พัฒนาความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะและเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อักทั้งกิจกรรมดังกล่าว ยังก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งส่งผลทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้เกิดความรักความหวงแหนอันจะนำไปสู่การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ดังนั้น ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคู่มือและบทปฏิบัติการตามเส้นทางพื้นที่สวนป่าเพื่อการศึกษาธรรมชาติ เพื่อให้ครูและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการศึกษาธรรมชาติในแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในครั้งนี้

6. วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. มรภ.พระนคร)

6.2 เพื่อพัฒนาคู่มือตามเส้นทางพื้นที่สวนป่าเพื่อการศึกษาธรรมชาติ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

6.3 เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบการใช้คู่มือตามเส้นทางพื้นที่สวนป่าเพื่อการศึกษาธรรมชาติ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้แก่โรงเรียน หน่วยงาน และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

7. เป้าหมาย

  - เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

7.1.1 ต้นฉบับคู่มือบทปฏิบัติการตามเส้นทางพื้นที่สวนป่าเพื่อการศึกษาธรรมชาติ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 1 ฉบับ

7.1.2 ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือบทปฏิบัติการตามเส้นทางพื้นที่สวนป่าเพื่อการศึกษาธรรมชาติ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตั้งเป้าหมายไว้ทั้งหมด

  - เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

7.2.1 ร้อยละคู่มือบทปฏิบัติการตามเส้นทางพื้นที่สวนป่าเพื่อการศึกษาธรรมชาติ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีการนำไปเผยแพร่ให้แก่โรงเรียน หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ ในท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

7.2.2 ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือบทปฏิบัติการตามเส้นทางพื้นที่สวนป่าเพื่อการศึกษาธรรมชาติ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีการนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับการจากอบรมไปถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจอื่นๆ ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

8. ผลที่คาดว่าจะเกิด

เศรษฐกิจ (โปรดระบุ) ................................................................................................................    สังคม (โปรดระบุ) ............................................................................................................................

สิ่งแวดล้อม : โรงเรียน หน่วยงาน และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ของพื้นที่โดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ และพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสิ่งแวดล้อมตามเส้นทางพื้นที่สวนป่าเพื่อการศึกษาธรรมชาติ

การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต (โปรดระบุ) ........................................................................................

9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | หน่วยนับ |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ |  |  |
| 1. ต้นฉบับคู่มือบทปฏิบัติการตามเส้นทางพื้นที่สวนป่าเพื่อการศึกษาธรรมชาติ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 1 | ฉบับ |
| 2. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือบทปฏิบัติการตามเส้นทางพื้นที่สวนป่าเพื่อการศึกษาธรรมชาติ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 70 | ร้อยละ |
| เชิงคุณภาพ |  |  |
| 1. ร้อยละคู่มือบทปฏิบัติการตามเส้นทางพื้นที่สวนป่าเพื่อการศึกษาธรรมชาติ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีการนำไปเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ | 70 | ร้อยละ |
| 2. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือบทปฏิบัติการตามเส้นทางพื้นที่สวนป่าเพื่อการศึกษาธรรมชาติ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีการนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับการจากอบรมไปถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจอื่นๆ ได้ | 50 | ร้อยละ |

10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

บุคลากรและครูในท้องถิ่นของพื้นที่โดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ และพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผู้นำชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น ของพื้นที่โดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ และพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

11.สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ

วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

12. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน / และงบประมาณ  100,700  บาท

ไตรมาส 1  ...… 4,200 …... บาท		 ไตรมาส 2 …… 18,000 …... บาท

ไตรมาส 3  ...... 72,000 ...... บาท		 ไตรมาส 4 …... 6,500…..... บาท

13. แผนปฏิบัติงาน (โปรดแสดงขั้นตอนวิธีการดำเนินกิจกรรมอย่างละเอียด)

| วิธีการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.จัดทำร่างคู่มือบทปฏิบัติการ เตรียมสื่อและอุปกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.จัดประชุมเพื่อพัฒนาคู่มือบทปฏิบัติการตามเส้นทางพื้นที่สวนป่าเพื่อการศึกษาธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ทดลองใช้คู่มือบทปฏิบัติการตามเส้นทางพื้นที่สวนป่าเพื่อการศึกษาธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.อบรมการใช้คู่มือบทปฏิบัติการฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.วิเคราะห์และประเมินผลการจัดอบรมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.ติดตามผลการนำคู่มือบทปฏิบัติการฯ ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.จัดสื่อเพื่อการเผยแพร่และรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. งบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน			 เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)

เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)	 เงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา

อื่นๆ (โปรดระบุ)

15. หมวดงบรายจ่าย (แตกตัวคูณ)

ก. งบบุคลากร		-		  บาท

ข. งบดำเนินงาน				  บาท

ค. งบลงทุน					  บาท

1. ค่าครุภัณฑ์				  บาท

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		  บาท

ง. งบเงินอุดหนุน				  บาท

จ. งบรายจ่ายอื่น		100,700	  บาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ระยะเวลา |  | งบประมาณ |  | จำนวนครั้ง |  | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | เงิน | บาท | จำนวน | ครั้ง |  |
| 1 | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - วิทยากรจัดประชุมเพื่อพัฒนาคู่มือและบทปฏิบัติการฯ | 2 | คน | 2 | วัน | 3,600 | บาท | 1 | ครั้ง | 14,400 |
|  | - วิทยากรจัดอบรมการใช้คู่มือบทปฏิบัติการฯ | 3 | คน | 3 | วัน | 3,600 | บาท | 1 | ครั้ง | 32,400 |
| 2 | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ค่าอาหารว่างการจัดประชุมฯ | 6 | คน | 2 | วัน | 70 | บาท | 1 | ครั้ง | 840 |
|  | - ค่าอาหารว่างการจัดอบรมฯ | 30 | คน | 3 | วัน | 70 | บาท | 1 | ครั้ง | 6,300 |
|  | - ค่าอาหารกลางวันการจัดประชุมฯ | 6 | คน | 2 | วัน | 100 | บาท | 1 | ครั้ง | 1,200 |
|  | - ค่าอาหารกลางวันการจัดอบรม | 30 | คน | 3 | วัน | 100 | บาท | 1 | ครั้ง | 9,000 |
|  | - ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง | 5 | คน | 3 | วัน | 240 | บาท | 1 | ครั้ง | 3,600 |
|  | - ค่าเช่ารถ | 1 | คัน | 3 | วัน | 2,800 | บาท | 1 | ครั้ง | 8,400 |
|  | - ค่าที่พัก | 4 | ห้อง | 2 | คืน | 1,200 | บาท | 1 | ครั้ง | 9,600 |
|  | - ค่าจ้างพิมพ์และจัดทำรูปเล่มเอกสารการประชุมและจัดอบรม | 40 | เล่ม |  |  | 50 | บาท |  |  | 2,000 |
|  | - ค่าจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ (booklet) เพื่อการเผยแพร่ | 50 | เล่ม |  |  | 100 | บาท |  |  | 5,000 |
|  | - ค่าจ้างทำรายงานฉบับสมบูรณ์ | 10 | เล่ม |  |  | 150 | บาท |  |  | 1,500 |
| 3 | ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,460 |
| 4 | ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,700 |

16. วิธีการประเมินผลโครงการ

แบบสอบถาม/ แบบประเมินผลการจัดอบรมการใช้คู่มือบทปฏิบัติการฯ

แบบสังเกต ……………………………………………………………………………………………………

แบบสัมภาษณ์/ แบบติดตามผลการนำคู่มือบทปฏิบัติการฯ ไปใช้ประโยชน์

อื่น ๆ        ……………………………………………………………………………………………………

17. การส่งรายงานประเมินผลโครงการ โดยทำแบบประเมินผ่านทางเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณ ของกองนโยบายและแผน

อาจารย์ ดร. วฤชา  ประจงศักดิ์

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม