หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร)

1.  โครงการ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ดำเนินงานในฐานทรัพยากรท้องถิ่น

กิจกรรม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ดำเนินงานในฐานทรัพยากรท้องถิ่น

2. ผู้รับผิดชอบ อ.ดร.รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง	หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้   081-839-8415

ผศ. ศิริวัฒน์ สุนทโรทก	หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้   081-649-4275

ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช  	หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้   085-059-6669

ผศ.ดร.วุฒิชัย  แพงาม	หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

นางศรีทวน คำวัตร		หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

3. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ

3.1 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

❑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

❑ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

❑ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

❑ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

🗹  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

❑ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3.2 ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

❑ ด้านที่ 1 ด้านการเมือง 	❑ ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

❑ ด้านที่ 3 ด้านกฎหมาย	❑ ด้านที่ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม

❑ ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ	🗹  ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

❑ ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข	❑ ด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

❑ ด้านที่ 9 ด้านสังคม		❑ ด้านที่ 10 ด้านพลังงาน

❑ ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

🗹  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์  🗹 1	 ❑ 2	 ❑ 3	 ❑ 4	❑ 5

❑ ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์  ❑1	 ❑ 2	 ❑ 3	 ❑ 4	❑ 5

❑ ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์  ❑1	 ❑ 2	 ❑ 3	 ❑ 4	❑ 5

❑ ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์  ❑1	 ❑ 2	 ❑ 3	 ❑ 4	❑ 5

4. กลุ่มโครงการ

❑ โครงการพัฒนา  				❑ โครงการวิจัย

❑ โครงการอบรม/บริการวิชาการ 		🗹  กิจกรรมสัมพันธ์

5. เหตุผลความจำเป็น (ที่มา/ ปัญหาของท้องถิ่น/โรงเรียน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ข้อที่ 6 สร้างเครือข่ายการเรียนการสอน การวิจัย กับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ โดยดำเนินงานตามแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2569) มีกรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ ได้แก่ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสำนึก โดยเน้นในฐานทรัพยากร 3 ฐาน คือ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยาการวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

แผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ นำพืชที่ได้สำรวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิม และหายากใกล้สูญพันธุ์ และจัดทำศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช รวมทั้งทรัพยากรอื่น ๆ ทั้ง 3 ฐาน มีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องของฐานทรัพยากรท้องถิ่น และดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย และร่วมบูรณาการกับชุมชนในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ทางโครงการ อพ.สธ. จึงเล็งเห็นความสำคัญของโรงเรียนและชุมชนที่มีศักยภาพในการร่วมสนองพระราชดำริด้านฐานทรัพยากรท้องถิ่น รวมถึงเสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับต่าง ๆ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร

องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีทั้งหมด 17 แห่ง เข้าร่วมเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 1 แห่ง เมื่อ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับอำเภอชัยบาดาลและเชิญวิทยากรจากหน่วยงาน อพ.สธ. มาให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล 15 แห่ง สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  และจากการที่หน่วยงานอพ.สธ. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ได้มีนโยบายผลักดันให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ทำให้ในปีพ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอชัยบาดาลสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น 14 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีและสนองพระราชดำริ อพ.สธ. จึงเห็นความสำคัญในการให้คำแนะนำเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รับทราบแนวทางการดำเนินงานและสามารถดำเนินงานการสำรวจจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการอพ.สธ. และการสำรวจจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

3. เพื่อให้เกิดการประสานงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดเครือข่ายที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและการจัดทำโครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่โครงการ อพ.สธ.

7. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 แห่ง

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. และการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้

8. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จากโครงการแต่ละกลุ่ม

❑ เศรษฐกิจ	(โปรดระบุ) ................................................................................................................   	❑ สังคม	(โปรดระบุ) ................................................................................................................   	❑ สิ่งแวดล้อม  (โปรดระบุ) ................................................................................................................   	🗹 การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต  (โปรดระบุ)  ได้เครือข่ายที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

การจัดทำโครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

และโครงการ อพ.สธ.

9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

จำนวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นรับทราบแนวทางการดำเนินการอย่างน้อย 10 แห่ง และสามารถดำเนินงานได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 แห่ง

10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

❑ นักศึกษา ชั้นปีที่.............................

🗹 ชุมชน/ท้องถิ่น (โปรดระบุ)  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

🗹 บุคลากร    อาจารย์ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน

11.สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ   อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

12. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน / และงบประมาณ  43,000  บาท

🗹ไตรมาส 1  ...10,000.….…… บาท		🗹 ไตรมาส 2 …13,000……... บาท		🗹

ไตรมาส 3  ....10,000.......... บาท		🗹 ไตรมาส 4 …10,000.…..... บาท

หมายเหตุ : กิจกรรมใดที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนไหน ต้องกำหนดแผนเงินงบประมาณให้ตรงตามไตรมาสนั้น

13. แผนปฏิบัติงาน  (โปรดแสดงขั้นตอนวิธีการดำเนินกิจกรรมอย่างละเอียด)

| วิธีการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - วางแผนและขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดต่อประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปรายงานการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. งบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน			 เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)

เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)  	 เงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา

อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................

15. หมวดงบรายจ่าย (แตกตัวคูณ)

ก. งบบุคลากร		-		  บาท

ข. งบดำเนินงาน		-		  บาท

ค. งบลงทุน			-   	  บาท

1. ค่าครุภัณฑ์			-	  บาท

รายละเอียดแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์ (แบบ คร.1,  คร.2  และ คร.3)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	  บาท

ง. งบเงินอุดหนุน		-		  บาท

จ. งบรายจ่ายอื่น		43,000		  บาท

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/รายการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ระยะเวลา |  | งบประมาณ |  | จำนวนครั้ง |  | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | เงิน | บาท | จำนวน | ครั้ง |  |
|  | 1. ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | 2. ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ค่าอาหารว่าง | 70 | คน | 1 | วัน | 70 |  |  |  | 4,900 |
|  | - ค่าอาหารกลางวัน | 70 | คน | 1 | วัน | 100 |  |  |  | 7,000 |
|  | - ค่าเช่าเหมารถและค่าเชื้อเพลิง |  |  | 2 | วัน | 3,000 |  |  |  | 6,000 |
|  | - ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8 | คน | 4 | วัน | 240 |  |  |  | 7,680 |
|  | - ค่าที่พัก | 5 | ห้อง | 2 | วัน | 800 |  |  |  | 8,000 |
|  | - ค่าถ่ายเอกสาร |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 5,000 |
|  | 3. ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | - กระดาษ A4 หมึกพิมพ์ เครื่องเขียน |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,420 |
|  | 4. ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,000 |

16. วิธีการประเมินผลโครงการ

🗹 แบบสอบถาม  ………………………………….…………………………………………………………………

❑ แบบสังเกต      ……………………………………………………………………………………………………

❑ แบบสัมภาษณ์  …………………………………………………………………………………………………….

❑ อื่น ๆ             ……………………………………………………………………………………………………

17. การส่งรายงานประเมินผลโครงการ โดยทำแบบประเมินผ่านทางเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณ ของกองนโยบายและแผน

หมายเหตุ : เมื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทันที และส่งรายงานผลสัมฤทธิ์มายังกองนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการต่อไป

……รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง..........…

(อาจารย์ ดร.รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง)

ตำแหน่ง …อาจารย์……………

(ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม)