หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร)

1. โครงการ 	บริหารจัดการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร)

กิจกรรม 	บริหารจัดการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร)

2. ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ลดา มัทธุรศ

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช	อาจารย์ ดร.รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ วณิชาชีวะ	อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ฟูนัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณกร รัตนธรรมมา	อาจารย์ พัชรพงษ์ ตรีวิริยานุภาพ

อาจารย์ นวิน ครุฑวีร์			อาจารย์ กิตติพงษ์ แก้วประเสริฐ

อาจารย์ พรหมบัญชา พรหมมาหล้า	นางศรีทวน คำวัตร

นางสาวอารีย์ รอดดำรงค์			นางสาวทิพย์รัตน์ ขันติจิตร์

นางสาวขวัญเรือน ปิ๊จจ๊ะ			นางสาวเวียงศิริ แซ่อึง

นางสาวชิดเชื้อ แก้วปัญญา		นางหนึ่งฤทัย ขยัน

นางสาวทัศนีย์ มากมูล			นางสาวสุพรรณี ดันนอก

นายภาณุภณ พิชยะสิริ			นายคุณวุฒิ บุญเขียน

นางสาวมรกต ศรีสมทรง			นางสาววาสนา เพ็ชรเจริญ

3. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ

3.1 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3.2 ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านที่ 1 ด้านการเมือง 	 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านที่ 3 ด้านกฎหมาย	 ด้านที่ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม

ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข	 ด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ 9 ด้านสังคม		 ด้านที่ 10 ด้านพลังงาน

ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์  1	  2	  3	  4	 5

4. กลุ่มโครงการ

โครงการพัฒนา  				 โครงการวิจัย

โครงการอบรม/บริการวิชาการ 		 กิจกรรมสัมพันธ์

5. เหตุผลความจำเป็น

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ในปีเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะอนุกรรมการได้เขียนโครงการในปีงบประมาณ 256๕ เพื่อดำเนินการใน  3  กิจกรรมหลัก ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด ได้แก่ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชและกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน เป็นไปตามบทบาทหน้าที่และดำเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น 1) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริทุกหน่วยงาน 2) เข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ร่วมกับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 3) สนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักวิจัย อพ.สธ. ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 4) การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 5) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 6) ประสานงานโครงการต่าง ๆ รวมถึงเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ 7) ดูแลพื้นที่ 8) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร อพ.สธ.-มรภ.พระนคร เป็นต้น

เพื่อให้การดำเนินการของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการโครงการและติดตามการดำเนินโครงการสนองพระราชดำริฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดต่อประเทศชาติ

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2. เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่ความรู้ (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร) โดยเข้าร่วมนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย และการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์และฐานทรัพยากรท้องถิ่น

3. เพื่อบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ และติดตามการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

7.  เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. สื่อประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อย่างน้อย 1 สื่อ

2. คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร เข้าร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อย่างน้อยร้อยละ 80

3. คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร เข้าร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อย่างน้อยร้อยละ 80

4. เตรียมผลงานสำหรับจัดบูทในงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ อย่างน้อย 1 บูท

5. พื้นที่รับผิดชอบดูแลของโครงการ อพ.สธ.-มรภ.พระนคร ได้รับการดูแลและพัฒนา

อย่างน้อย 1 พื้นที่

6. จำนวนผู้ดำเนินโครงการหรือคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการต่าง ๆ หรือเข้าร่วมอบรมที่เกี่ยวข้องกับงาน อพ.สธ. อย่างน้อย 10 คน

7. แผนปฏิบัติงานโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 256๖ ดำเนินการจัดส่งสำนักงาน อพ.สธ.ภายใน 31 สิงหาคม 256๕ จำนวนอย่างน้อย 20 โครงการ

8. แผนปฏิบัติงานโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการจัดส่งสำนักงาน อพ.สธ.ภายใน 31 สิงหาคม 256๔ จำนวนอย่างน้อย 20 โครงการ

9. จำนวนคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร (บุคลากร อพ.สธ.-มรภ.พระนคร) เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อพ.สธ.-อพ.สธ. อย่างน้อยร้อยละ 80

๑๐. จำนวนผู้เข้าชมบูทในงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ อย่างน้อย 3๐๐ คน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. ร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร ประจำปีงบประมาณ 256๔ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

2. ร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร ประจำปีงบประมาณ 256๕สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ.

๓. ร้อยละ 80 ของผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการต่างๆ ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น

๔. ร้อยละ 80 ของผู้ดำเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร มีความพึงพอใจต่อพื้นที่รับผิดชอบดูแลของ อพ.สธ.-มรภ.พระนคร ในระดับมาก

๕. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าชมบูทในงานประชุมวิชาการ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก และได้รับประโยชน์จากการศึกษาข้อมูลภายในบูทในระดับมาก

6. ร้อยละ 80 ของผู้จัดบูทในงานประชุมวิชาการ มีความพึงพอใจในระดับมาก

7. ร้อยละ 80 ของคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร (บุคลากร อพ.สธ.-มรภ.พระนคร) ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น

8. ผลที่คาดว่าจะเกิด

เศรษฐกิจ  	(โปรดระบุ) ................................................................................................................   	 สังคม  	(โปรดระบุ) ................................................................................................................   	 สิ่งแวดล้อม  (โปรดระบุ) ................................................................................................................   	 การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต  (โปรดระบุ) ........................................................................................

1. ได้สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรฯ ในกรอบการสร้างจิตสำนัก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (F3A8)

2. หน่วยงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร เป็นที่รู้จัก ผ่านการประชุมวิชาการและนิทรรรศการ และสื่อเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น มีจดหมายขาวโครงการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ อพ.สธ.- มรภ.พระนคร รายป แผ่นพับแนะนำโครงการ เป็นต้น

3. โครงการต่างๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครบทุกวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ

4. พื้นที่ของหน่วยงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร ได้รับการดูแลและพัฒนา

5. คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร ทราบผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ประจําปงบประมาณ 256๔ และพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการ ประจำปี 256๕-๒๕๖๖ รวมทั้งทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ. - มรภ.พระนคร

6. คณะอนุกรรมการ อพ.สธ.-มรภ.พระนคร ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติงานโครงการ อพ.สธ. - มรภ.พระนคร ประจำปีงบประมาณ 256๕

9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

1. สื่อประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2. คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร เข้าร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

3. คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร เข้าร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

4. บูทในงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ

5. พื้นที่รับผิดชอบดูแลของโครงการ อพ.สธ.-มรภ.พระนคร ได้รับการดูแลและพัฒนา

6. จำนวนผู้ดำเนินโครงการหรือคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการต่าง ๆ หรือเข้าร่วมอบรมที่เกี่ยวข้องกับงาน อพ.สธ.

7. แผนปฏิบัติงานโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 256๖ ดำเนินการจัดส่งสำนักงาน อพ.สธ.ภายใน 31 สิงหาคม 2564

8. จำนวนผู้ดำเนินโครงการหรือคณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงาน (บุคลากร อพ.สธ.-มรภ.พระนคร)ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

๙. จำนวนผู้ชมบูทในงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ

10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

นักศึกษา ชั้นปีที่.....1-4..................

ชุมชน/ท้องถิ่น ได้แก่ ชุมชนโดยรอบในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และผู้เยี่ยมชมบูทผลงานในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ

บุคลากร ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย ประชาชนทั่วไป

11.สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ และสถานที่จัดประชุมวิชาการ อพ.สธ.

12. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน / และงบประมาณ  .....361,900....  บาท

ไตรมาส 1  ....60,000......  บาท		 ไตรมาส 2 ……181,000…...... บาท

ไตรมาส 3 ......90,900....... บาท		 ไตรมาส 4 ……..30,000........... บาท

13. แผนปฏิบัติงาน  (โปรดแสดงขั้นตอนวิธีการดำเนินกิจกรรมอย่างละเอียด)

| วิธีการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.6๔ | พ.ย.6๔ | ธ.ค.6๔ | ม.ค.6๕ | ก.พ.6๕ | มี.ค.6๕ | เม.ย.6๕ | พ.ค.6๕ | มิ.ย.6๕ | ก.ค.6๕ | ส.ค.6๕ | ก.ย.6๕ |
| 1.วางแผนและขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.จัดเตรียมจัดผลงาน/นิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดนิทรรศการ ณ งานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.ออกแบบ สร้างและพัฒนาพื้นที่ดูแลและเตรียมแหล่งเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. เข้าร่วมประชุมวิชาการต่างๆ หรือเข้าร่วมอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน อพ.สธ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อพ.สธ.-มรภ.พระนคร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ประชุมเขียนแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ประเมินผลโครงการและจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. งบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน			 เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)

เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)  	 เงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา

อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................

15. หมวดงบรายจ่าย (แตกตัวคูณ)

ก. งบบุคลากร			-	  บาท

ข. งบดำเนินงาน			-	  บาท

ค. งบลงทุน				-	  บาท

1. ค่าครุภัณฑ์				  บาท

รายละเอียดแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์ (แบบ คร.1,  คร.2  และ คร.3)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		  บาท

ง. งบเงินอุดหนุน		-	  บาท

จ. งบรายจ่ายอื่น		361,900	  บาท

| โครงการ/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/รายการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | ระยะเวลา |  | งบประมาณ |  | จำนวนครั้ง |  | รวมทั้งสิ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | เงิน | บาท | จำนวน | ครั้ง | (บาท) |
| 1. ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  | ๑๔,๘๕๐ |
| ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) | 3 | คน | ๔ | วัน | 350 | บาท |  |  | ๔,๒๐๐ |
| ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 3 | คน | 5 | วัน | 150 | บาท |  |  | 2,250 |
| ค่าตอบแทนวิทยากร | 2 | คน | ๗ | ชม. | ๖๐๐ | บาท |  |  | ๘,๔๐๐ |
| 2. ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  |  |  |  | ๓๔๑,๗๕๐ |
| ค่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อพ.สธ.-มรภ.พระนคร ผลงานในปี 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  | ๔๐,๐๐๐ |
| ค่าจัดทำเล่มรายงานโครงการนี้ | 5 | เล่ม |  |  | ๒๐๐ | บาท |  |  | 1,000 |
| ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. จำนวน 1 ครั้ง | ๕๐ | คน |  |  | ๓๕+๘๐ | บาท | 1 | ครั้ง | ๕,๗๕๐ |
| ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ./คณะทำงาน จำนวน 4 ครั้ง | ๕๐ | คน |  |  | ๓๕+๘๐ | บาท | ๔ | ครั้ง | ๒๓,๐๐๐ |
| ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือเข้าร่วมการอบรมในกิจกรรม อพ.สธ |  |  |  |  |  |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ |
| การจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปีของ อพ.สธ. ได้แก่ |  |  |  |  |  |  |  |  | ๒๑๔,๕๐๐ |
| 1. ค่าน้ำมัน 15,๐๐๐ บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ค่าที่พัก (1,200 บาท/ห้อง/คืน x 5 ห้อง x 4 คืน) = 30,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ค่าที่พักสำหรับนักศึกษา (300 บาท/คน/วัน x 5 คน x 5 วัน) = 7,500 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง อาจารย์และบุคลากร (240 บาท/คน/วัน x 10 คน x 5 วัน) = 12,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ค่าเบี้ยเลี้ยง นักศึกษา (200บาท/คน/วัน x 5 คน x 5 วัน) = 5,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ค่าวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดงาน 25,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗. ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบูท 8๐,๐๐๐ บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘. ค่าเช่าอุปกรณ์ในการจัดบูทตลอดงาน 4๐,๐๐๐ บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าสำเนาเล่มวาระการประชุมและจัดทำเล่มวาระการประชุมสำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนครและคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน อพ.สธ. |  |  |  |  |  |  |  |  | ๕,๐๐๐ |
| ค่าจัดทำเล่มรายงานผลแต่ละกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  | ๓,๐๐๐ |
| ค่าจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งพื้นที่รับผิดชอบดูแลของโครงการ อพ.สธ.-มรภ.พระนคร |  |  |  |  |  |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ |
| กิจกรรมอบรมเพิ่มเติมความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  | ๙,๕๐๐ |
| 1. ค่าอาหาร (150บาท/คน/วัน x 50คน x 1วัน) = 7,500 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ค่าตกแต่งสถานที่ 1,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ค่าป้ายไวนิล 1,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  | ๕,๓๐๐ |
| ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  | ๕,๓๐๐ |
| 4. ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | ๓๖๑,๙๐๐ |

16. วิธีการประเมินผลโครงการ

แบบสอบถาม  ………………………………….…………………………………………………………………

แบบสังเกต      ……………………………………………………………………………………………………

แบบสัมภาษณ์  …………………………………………………………………………………………………….

อื่น ๆ             ……………………………………………………………………………………………………

17. การส่งรายงานประเมินผลโครงการ โดยทำแบบประเมินผ่านทางเว็บไซต์ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณ ของกองนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ลดา มัทธุรศ

ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรม